## 总表
市政府惠民实事进度表（截止2021年8月27日）
序号 | 议定事项 | 年度目标任务 | 责任单位 |  | 责任 领导 | 办结时限 | 计划进度（8月） | 办理进度 | 备注
|  |  | 牵头单位 | 配合单位
1 | 实施全域“四好农村路”建设 | 年度完成100公里建设任务 | 市交通运输局 | 市交投公司 | 刘海亮 谢炎涛 | 2021.12.31 | 计划完成100公里工程量的45% | 规划、设计、评审等前期手续已完成，招投标完成，正在公示。1.姬庄-王沟段，全长5.994公里，目前已全部完工；2.张营-三里店段全长8.8公里，目前，已完成路肩培土、边沟整理、行道树栽植；3.铁炉王-晃张段，全长3.69公里，目前已完成路肩培土、边沟整理、行道树栽植；4.尚店至丁庄，全长5.31公里，已完成清表5.31公里，路肩培土完成2公里；5.曹集至大程庄，全长5.21公里，已完成清表5.21公里，边沟清理4.9公里，路肩培土2.7公里，沥青混凝土下面层完成2公里；6.铁炉王东至八家刘，全长2.9公里，完成清表2.9公里，边沟清理完成1.4公里。目前已累计完成今年总建设任务的28%。
2 | 筹建生猪定点屠宰厂 | 完成生猪定点屠宰厂建设 | 市市场监管局 | 市农业农村局、市城投公司 | 刘海亮 陈建政 | 2021.12.31 | 办理规划、设计、环评等前期手续 | 初步选址任务已经完成。
3 | 实现垭口区域集中供暖，持续扩大朱兰、寺坡区域集中供暖面积 | 实现垭口部分小区集中供暖，持续扩大全市集中供暖 | 市住建局 | 河海公司 | 唐巍巍 汪耀宇 | 2021.12.31 | 开始建设铁古坑储能站和垭口区域供暖管网 | 正在设计铁古坑储能站建设方案。
4 | 农村天然气管网建设 | 铺设300公里，通气1.8万户 | 市城市管理局 |  | 汪耀宇 | 2021.12.31 | 15470户 | 已完成通气点火户数：18000户；已建村外中压管道：392公里；已置换通气中压管道：230公里。
5 | 20个老旧小区改造，推进城乡物业管理一体化 | 完成20个老旧小区改造任务，依托老旧小区改造，改造完成一个物业进驻一个，逐步实现城乡物业全覆盖 | 市住建局 市城投公司 | 有关乡镇政府（街道办事处） | 汪耀宇 | 2021.12.31 | 施工，完成2021年度4个改造后老旧小区物业入住工作 | 2020年已全部完工，准备进行施工验收；2021年20个老旧小区改造现已进入施工和监理招标程序。
6 | 农村教师住房 | 完成主体工程的50% | 市教体局 | 市财政局、市自然资源和规划局、市住建局、市交投公司 | 黄红丽 | 2021.12.31 | 主体施工 | 1＃楼正绑扎六层梁、板钢筋；2＃楼绑扎七层梁、板钢筋；4＃楼一层砼已浇筑，正弹二层轴线；6＃楼正绑扎六层墙、柱钢筋；9＃楼六层砼已浇筑完，框剪结构已封顶；18＃楼主体框架已结束，准备施工二次结构砌体；7＃、8＃楼工程桩已打桩完；3＃楼正打工程桩；5＃楼试验桩检测已结束，待打工程桩。
7 | 免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女“两癌”筛查、预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查 | 免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女“两癌”筛查5500人；产前筛查覆盖率达55%以上；新生儿疾病筛查率达90%以上 | 市卫健委 | 市妇联 | 王海彦 | 2021.12.31 | 两癌筛查：计划累计筛查3200人；免费“两筛”：持续运行，依据当月活产数，完成产前筛查率达55%以上；新生儿疾病筛查率达90%以上 | 截止8月26日，乳腺癌筛查4270人，宫颈癌筛查4067人，筛查进度77.64%（两癌筛查因疫情缘故暂停筛查）；产前NT筛查920人，筛查率75.16%，产前血清筛查889人，筛查率72.63%，新生儿“两病”筛查1103人，筛查率90.11%，新生儿听力筛查1212人，筛查率99.02%。
8 | 推进国道345（东南环）王店至尹集段和省道327（大北环）老庄至任桥段、铁山大道西进段建设 | 力争年底前通车 | 市交通运输局 | 市城投公司 | 谢炎涛 | 2021.12.31 | G345项目：尹集至杨庄袁老庄段，路基完成92%，路面完成91%，桥梁完成91%，涵洞完成91%，附属工程完成89%；尚店至王店段，路基完成97%,路面完成97%,桥梁完成96%,附属工程完成96%。S327项目：铁山大道西进，路基完成100%,路面完成95%,桥梁完成100%,涵洞完成100%,隧道工完成100%,附属工程完成65%；老八路段，路基完成100%,路面完成100%,桥梁完成100%,附属工程完成100% | 国道345：尹集镇小王庄至杨庄乡袁老庄段11公里路基完成92%，路面完成91%，桥梁完成91.5%，涵洞完成100%，附属工程完成83%。尚店镇至王店村段8.2公里路基完成97.5%,路面完成97%,桥梁完成96%,附属工程完成70%；省道327：铁山大道西进6.4公里段路基完成99%,路面完成93%,桥梁完成81%,涵洞完成100%,隧道工程完成83%,附属工程完成52%。老庄至任桥段5.9公里路基完成100%,路面完成100%,桥梁完成100%,涵洞完成100%，附属工程完成50%。

## 已完成
市政府惠民实事进度表（截止2021年5月14日）
序号 | 议定事项 | 任务分解 | 责任单位 |  | 责任 领导 | 办结 时间 | 办理进度 | 备注
|  |  | 牵头单位 | 配合单位