## Sheet1
政府周工作例会任务分解表（9.11-9.18）
序号 | 工作内容 | 阶段性目标任务 | 完成时限 | 牵头领导 | 配合领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任人 | 工作进度
1 | 冷链物流仓储配送基地 | 找到合适地块，完善前期准备，明确资金来源 | 12月底 | 陈建政 |  | 市场发展服务中心 | 自然资源和规划局、城投公司、招商事务服务中心 | 李松山 张书献 杨小辉 张晓红 | 目前正在和国开行进行对接，正在修改可研性报告，积极争取项目资金
2 | 朱兰、垭口、寺坡、院岭老旧农贸市场提档升级改造 | 积极与国开行对接进行间接融资；同时通过招商引资吸引大型企业投资建设 | 12月底 | 陈建政 |  | 市场发展服务中心 | 城投公司、招商事务服务中心 | 李松山 杨小辉 张晓红 | 正在对接国开行，进行可研性报告
3 | 粮食物流产业园 | 与公铁物流港项目对接，合并谋划，完善前期准备，明确资金来源 | 12月底 | 陈建政 |  | 市场发展服务中心、粮食和物资储备中心 | 城投公司、招商事务服务中心 | 李松山 常纪伟 杨小辉 张晓红 | 目前正在和国开行进行对接，正在修改可研性报告，积极争取项目资金
4 | 政府平台公司改革和设立中小微企业应急转贷资金 | 初步制订并完善平台公司改革方案和中小微企业应急转贷资金实施方案，提交常务会议审议 | 12月底 | 陈建政 |  | 金融工作局、财政局 | 城投公司、旅投公司、交投公司、泽源公司 | 徐 伟 胡国刚 杨小辉 张国强 张庄喜 鲁俊涛 | 周转金管理办法已征求单位和市政府领导意见，正在行文
5 | 加强与省投资集团对接 | 签订战略合作框架协议，城乡环卫一体化项目加快推进 | 12月底 | 郭爱珍 |  | 住建局 |  | 付建喜 | 已完成项目初步方案，待我市环卫、污水等遗留问题解决后即可签订合作协议，近期将来舞接洽
6 | 紧密型医共体建设 | 制定有操作性的体制机制 | 8月底 | 王海彦 |  | 卫健委 | 编办、医疗保障局 | 姬冠华 | 实施方案市委常委会已经通过，正在签文中
7 | 谋划新建公立医院 | 与国开行对接确定项目细则 | 10月底 | 王海彦 |  | 卫健委 | 自然资源和规划局 | 姬冠华 | 正在选址
8 | 游客服务中心建设项目 | 加快项目土地报批、专项债申报对接等工作，邀请郑院士对我市全域旅游规划、旅游服务中心建设进行研判 | 7月底 | 尚德山 |  | 文化广电和旅游局、旅投公司 |  | 王灵芝 高耀显 张国强 曹 豪 | 正在和国土部门进行相关土地报批手续；同时和中国旅游设计院对接，加快策划设计方案编制
9 | 教师保障性住房项目 | 做好设计规划等工作的汇总，并与国土部门对接做好组卷上报工作，实质性开工 | 12月底 | 尚德山 | 郭爱珍 | 教体局、交投公司 |  | 魏红涛 张庄喜 | 已确定实施主体，设计完毕、正进行土地公示。已完成初步规划方案，等待规委会确定
10 | 老八路 | 枣林老庄至八台任桥段开工改建 | 9月开工，预计工期6个月 | 谢炎涛 |  | 交通运输局 |  | 张晓东 | 第二层路基上土1564方。第一层路基处理累计长度1350米，续东河小桥基础累计浇筑四块，破除路面往老庄段继续推进
11 | 尚店至王店路 | 尚店镇至王店村段开工改建 | 9月开工，预计工期6个月 | 谢炎涛 |  | 交通运输局 |  | 张晓东 | 中封刨洗4公里，水稳摊铺完成4公里(左半幅)，准备摊铺右半幅水稳
12 | 四好农村路 | 第一批12条50公里开工改扩建 | 12月底 | 谢炎涛 |  | 交通运输局 |  | 张晓东 | 正在进行招投标工作
13 | 围绕肉鸽、食用菌等农业特色产业，开展精准招商 | 1.与榨菜集团对接鸽产业投资； 2.与苗夫集体对接洽谈田园综合体项目； 3.依托金菇菌业招商下游项目 | 12月底 | 李建国 |  | 农业农村局 | 天成鸽业 | 孙颂斌 | 1.根据前期实地考察达成意向，正在进一步洽谈对接；2.同农业农村部对接筹备“舞钢鹁鸽”地理标志答辩工作；3.筹备对接中国绿色食品发展中心专家，对申报三产融合示范基地项目
14 | 完善农业“四张图谱，四个拜访”，对接国内知名农产品加工龙头企业，开展拜访 | 1.进一步完善农业“四张图谱，四个拜访” | 8月底 | 李建国 |  | 农业农村局 | 水利局 林业局 供销社 | 孙颂斌 | 正在对农业“四张图谱，四个拜访”进行完善
15 |  | 2.对接拜访国内知名农产品加工龙头企业 | 12月底 | [5 empty] | 正在对国内知名农产品加工龙头企业进行进行摸底
16 | 加强与农业科研机构对接力度 | 积极对接，实地拜访国内知名农业可研机构、行业协会 | 12月底 | 李建国 |  | 农业农村局 | 科技服务中心 | 孙颂斌 | 拟于本月下旬到全国绿色食品发展中心汇报拜访
17 | 土地收储工作 | 基准地价环比提高，土地收益争达到15亿 | 12月底 | 郭爱珍 |  | 自然资源和规划局 | 财政局、城投公司 | 张书献 胡国刚 杨小辉 | 近期将提高基准地价，土地收益已完成8.5亿元，现有2亿元土地正在估价
18 | 多规合一 | 纵向的县乡村三级规划 | 12月底 | 郭爱珍 |  | 自然资源和规划局 |  | 张书献 | 已完成国土空间总体规划编制前期准备工作，已启动国土空间规划编制工作，现场踏勘、前期调研、相关资料收集、整理和汇总工作已完成，生态红线调整完毕，相关手续已报省厅
19 | 矿权出让 | 完成两宗矿业权出让工作 |  | 郭爱珍 |  | 自然资源和规划局 |  | 张书献 | 挂牌已结束，正在公示
20 | 城市病体检 | 拿出项目规划平面图 | 8月底前 | 郭爱珍 |  | 住建局 | 自然资源和规划局 | 付建喜 张书献 | 已完成
21 | 南水北调水厂与城市自来水管网连接工程 | 8月中旬前实质性开工，年底竣工 | 12月底 | 郭爱珍 |  | 住建局 | 水利局 | 付建喜 崔盘营 | 已完成两个顶管工作井的开挖及支护工作，铁路东少部分沟槽完成开挖和支护
22 | 卫片执法工作 | 完成卫片图斑整改工作 | 12月底 | 郭爱珍 |  | 自然资源和规划局 | 各乡镇、街道 | 张书献 | 《实施方案》已出台，对下发的卫片图斑已实地核查完成，并上报省厅，待省厅进行审核
23 | 优化营商环境 | 督促尚店、尹集还工程款 | 12月底 | 唐巍巍 |  | 发改委 | 尚店镇、尹集镇 | 张仁杰 | 尚店镇、尹集镇被列入黑名单不影响本次考核结果，督促还款
24 | 服务业发展大会 | 筹备召开服务业发展大会 | 8月底 | 唐巍巍 |  | 发改委 | 政府办公室 | 张仁杰 | 已筹备完毕，近期召开
25 | 退城进园 |  |  | 唐巍巍 | 李东升 | 产业集聚区管委会 |  |  | 待向朱市长汇报后再确定具体工作
26 | 江浙舞钢商会、企业家沙龙 | 筹备成立江浙商会，举行企业家沙龙 | 8月底 | 唐巍巍 |  | 工信局 |  | 李 飞 | 县级商会在当地不予审批，但江苏几家河南商户同意帮助舞钢政府开展推介招商；企业家沙龙已筹备完毕，计划与企业家座谈会一并举行
27 | 舞钢公司富余产能利用、钢板加工配送基地建设 | 上加热炉、连轴机各一台；与河钢公司建设钢板加工配送基地 | 2021年底底前 | 朱志骞 | 唐巍巍 | 工信局 |  | 李 飞 | 正在河钢公司对有加工意向的公司进行对接，以确定建设规模，正在确定建设方案
28 | 废钢税收漏洞 | 制定废钢税收办法 | 8月底前 | 唐巍巍 |  | 税务局 | 财政局、行政复议中心、舞钢公司 | 李文超 | 已有初步意见，正在与财政、税务、钢司进行研判，拟成立一个新公司统一向钢司供应废钢
29 | 农村电商 | 起草2020-2025年农村电商发展规划，在尹集姬庄开展淘宝村创建试点，建立产业园 | 12月底 | 唐巍巍 | 李建国 | 商务局 | 农业农村局 | 张辉程 孙颂斌 | 5年农村电商发展规划已起草，正在修改；尹集姬庄淘宝村试点已建立
30 | 5G建设 | 舞钢市5G建设方案 | 8月底 | 唐巍巍 |  | 工信局 |  | 李 飞 | 方案已制定，计划年底前完成建设任务。联通、电信已建成17个基站，移动已建成60个基站，目前部分正在调试