## Sheet1
近期市政府近期重点工作任务分解表（9.11-9.18）
序号 | 工作内容 | 阶段性目标任务 | 完成时限 | 牵头领导 | 配合领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任人 | 工作进度
1 | 制订土地三项改革方案 | 制定方案 | 8月14日前 | 郭爱珍 |  | 自然资源和规划局 | 各乡镇（街道） | 张书献 | 已召开专题会议征求各乡镇（街道）、有关单位意见，待市政府常务会通过
2 | 拆违拆迁 | 制定方案，加快整治；完善机制，遏制增量 | 8月14日前 | 郭爱珍 |  | 自然资源和规划局 | 征收事务服务中心 | 张书献 梁春杰 | 政府已组织《实施方案》征询乡镇办、相关部门意见，待汇总意见结果，下发图斑核查完毕，正在判定阶段
3 | 招商工作 | 1.建立领导组织；2.成立长三角、珠三角等常驻机构；3.研究出台机制；4.制订优惠政策；5.建立世界500强、全国500强企业名录库 | 8月14日前 | 唐巍巍 |  | 招商事务服务中心 | 发改委 | 张晓红 张仁杰 | 已建立领导组织；《舞钢市关于选派优秀干部开展驻地招商工作方案》《舞钢市招商选资奖励办法细则》《舞钢市招商选资优惠办法补充规定》正在走签发程序；企业名录库已建立
4 | 营商环境优化 | 1.行政审批“两个零接触”；2.建立社会信用体系；3.设立投诉平台；4.完善企业服务员制 | 8月14日前 | 唐巍巍 |  | 发改委 |  | 张仁杰 | 一站式服务中心（两个零接触）已外出考察学习，完善机制；社会信用体系建设正在推进，红黑榜名单已出台，待审核后公布；投诉平台已投入使用
5 | 制订项目推进机制 | 制定方案 | 8月14日前 | 唐巍巍 |  | 发改委 |  | 张仁杰 | 已印发
6 | 制定创新驱动政策 | 制定方案 | 8月14日前 | 唐巍巍 |  | 发改委 |  | 张仁杰 | 支持企业发展的若干意见和高质量发展目标分解文件已起草完成
7 | 建立人才协会 | 与长垣市进一步对接联系，学习人才协会运行模式、工作机制，成立我市人才协会 | 12月底完成 | 常务 副市长 |  | 人社局 |  | 胡东涛 | 9月11日由人才中心王主任带队，到长垣县学习交流，了解建立人才协会事宜并领取相关资料，现正给领导汇报，下一步筹备建立人才协会
8 | 依托工商联（舞钢市商会）规范对企业家的管理 | 9月底前召开企业家座谈会，开展企业沙龙活动1次；年底前组织企业家外出学习1次 | 12月底前 | 唐巍巍 |  | 工信局 |  | 李 飞 | 企业家协会与河南舞钢商会融合，规范管理
9 | “三无”社区物业管理 | 拿出具体实施方案 | 8月14日前 | 郭爱珍 |  | 住建局 | 房产事务服务中心 | 付建喜 张耀辉 | 已完成方案定稿，待市政府同意后实施
10 | 产业园区建立技术人才培训园区（职教园区） | 完成设计方案及项目规划，提交市委、市政府审议 | 年底之前有力推进 | 尚德山 |  | 教体局 | 人社局 | 魏红涛 | 项目科研、立项已完成，正在设计规划方案
11 | 总部经济 | 学习睢县，出台奖励政策、筹划总部经济业务，开展纳税 | 9月底 | 刘林山 |  | 商务中心区管委会 | 税务局 | 邵跃坡 李文超 | 我单位已与市政府办公室和市招商服务中心意见达成一致。目前，正在办理文件出台相关手续中
12 | 发展沟域经济 | 完成规划设计方案。确定民宿产业发展地点 | 力争8月底完成 | 尚德山 |  | 文化广电和旅游局 农业农村局 | 杨庄乡 尹集镇 尚店镇 | 王灵芝 孙颂斌 | 已确定杨庄乡袁门、长岭头村；尚店镇王庄村“桃花源”；尹集镇康庄村馒头山、张庄社区、大刘庄村孤山寨作为发展民宿产业地点，省厅“民宿发展走进平顶山”观摩调研团已莅舞考察，并同宿联中国签订合作协议，商谈下步发展规划
13 | 四好农村路建设 | 年底前完成12条50公里的建设任务；去汤阴、孟州考察学习；待向上争取资金后，建设剩余道路 | 年底前完成50公里建设任务 | 谢炎涛 |  | 交通运输局 |  | 张晓东 | 正在进行招投标工作
14 | 南部工业园区筹建 | 成立筹建工作指挥部，启动规划 | 8月底前成立指挥部，完成人员抽调和选址，谋划六通一平和项目可研，年底前有力推进 | 陈建政 | 李东升 | 产业集聚区管委会 | 发改委 自然资源和规划局 生态环境局 院领街道 |  | 指挥部已经完善，正在履行发文程序，人员抽调到位，办公场所具备初步办公条件，规划、招商、投融资、遗留问题处理等工作加紧推进
15 | 谋划建设投资大厦 | 已确定项目选址，寻找合作建设单位和建设资金 | 9月底之前 | 王海彦 |  | 城投公司 | 自然资源和规划局 武功乡 | 杨小辉 | 已确定项目选址，正在寻找敲定合作伙伴
16 | 平台公司改革 | 成立国有企业改革领导小组，初步制订并完善平台公司改革方案，提交市委市政府审议 | 8月底前成立领导小组完成对标考察，拿出初步方案；年底前有力推进 | 陈建政 |  | 财政局、国资局 | 城投公司 旅投公司 交投公司 泽源公司 | 胡国刚 李 琳 杨小辉 张国强 张庄喜 鲁俊涛 | 国企改革领导小组文件已印发，已组织召开启动大会，与上海领纬公司就合作协议达成一致，近期将签订协议
17 | 产业集聚区建立代办中心 | 制定方案、前期准备 | 8月14日前 | 李东升 |  | 产业集聚区管委会 |  | 王学伟 | 已制定方案报政府办，待批复
18 | 完善城市管理长效机制 | 拿出具体实施方案 | 8月14日前 | 郭爱珍 |  | 城市管理局 |  | 李长春 | 已完成初稿，正在修改完善