## Sheet1
2020年舞钢市政府工作报告涉及重点项目一览表（9.11-9.18）
序号 | 项目名称 | 年度目标任务 | 项目完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 责任领导 | 工作进度
1 | 加快推进综合治税平台建设 | 建成投用综合治税平台 | 年底前完成 | 税务局 | 李文超 | 常务 副市长 | 湖南标普科技公司和舞钢智慧城市公司正在征集涉税业务需求意见，做好系统开发准备
2 | 公务员小区项目 | 完成9栋楼主体封顶 | 2021年底达到 竣工验收 | 城投公司 | 杨小辉 |  | 正在施工
3 | 智慧大厦 | 交工、达到入驻标准 | 年底前完成 | 城投公司 | 杨小辉 |  | 已竣工验收
4 | 金融大厦 | 交工、达到入驻标准 | 年底前完成 | 城投公司 | 杨小辉 |  | 已竣工验收
5 | 全域旅游服务中心项目 | 落实项目选址及资金工作 | 2020年底前完成选址及资金落实等相关工作 | 文化广电和旅游局 旅投公司 | 王灵芝 张国强 | 尚德山 | 正在和国土部门进行相关土地报批手续；同时和中国旅游设计院对接，加快策划设计方案编制
6 | 举办建市30周年庆典活动 | 举办建市30周年暨庆国庆系列文化活动 | 10月份完成 | 文化广电和旅游局 | 王灵芝 |  | 已制定方案、选定节目，正在抓紧推进
7 | 6个足球场建设 | 完成6个足球厂建设 | 9月份完成 | 体育运动服务中心 | 张向阳 |  | 朱兰、龙山两个足球场正在进行场地平整施工
8 | 筹建综合性体育场馆 | 完成招投标工作 | 年底前争取实质性开工 | 体育运动服务中心城投公司 | 张向阳 |  | 正在积极筹备中
9 | 规划实施职教园区 | 已申请地方政府专项债卷，待批复后实施。（项目总投资5.55亿元，占地面积394.4亩，新建一所能容纳6000人，120班规模的现代化职业学校） | 待专项债批复后，报请市委、市政府研究决定 | 教体局 | 魏红涛 |  | 申报工作已完成，待审批后根据审批额度分期实施；项目科研、立项已完成，正在设计规划方案
10 | 舞钢公司150万吨富余产能利用项目 | 建成连铸机生产线一条；新建一座淬火加热炉 | 年底前建成投用连铸机生产线；2021年底建成投用加热炉 | 工信局 | 李 飞 | 唐巍巍 | 淬火加热炉正在加紧建设，10底进行试生产；连铸机项目目前资料已经准备完毕，计划下周一前往河钢集团汇报审批，待审批通过后开工建设
11 | 舞阳矿业公司“四个基地”建设项目 | 建成特种合金生产基地、铁精矿生产基地 | 2021年底完成建筑砂石固料基地完成审批、充填材料生产基地完成设计 | 朱兰街道 | 刘文杰 |  | 特种合金生产基地：向分包朱兰街道县级领导汇报、继续与矿业公司高层对接沟通促项目落地。 合金工业园基地项目：目前该项目年产500吨基体（棒材）生产线，月生产量1100吨。 铁精矿生产基地项目：目前该项目正在完成精矿设备升级改造，改造后预计年生产量可达到150万吨。 填充材料生产项目：该项目与舞钢铭波填充材料有限公司合作项目，前期该项目第一次资产评估有误，目前正在申请二次资产评估
12 | 建设应急管理指挥平台和突发事件预警信息发布平台 | 完成平台建设 | 年底前建成投入使用 | 应急管理局气象局 | 谭绍辉 王宗贝 |  | 已经59次常务会议纳入智慧城市建设项目，计划年底前建成投入使用
13 | 泰田重工（河南德田）卫浴托盘项目 | 建成投产 | 年底前建成投产 | 武功乡 | 周庆贺 | 唐巍巍 | 正在安装机器设备，计划11月试生产，年底前建成投产,正在按计划推进
14 | 泰田重工（舞钢翎羽）过滤板项目 | 建成投产 | 年底前建成，达到20万平方米/月的供货能力。2021年月产能至60万平方米 | 武功乡 | 周庆贺 |  | 正在安装设备，年底前建成，达到20万平方米/月的供货能力。2021年月产能至60万平方米。正在按计划推进
15 | 宇龙纺织5万锭紧密赛络纺扩建项目 | 协调项目用地事宜，开工建设 | 年底前完成 | 武功乡 自然资源和规划局 住建局 | 周庆贺 张书献 付建喜 |  | 正在办理用地手续，计划2021年建成投产
16 | 公铁智慧物流港项目 | 完成公铁港项目选址规划设计 | 2023年完成 | 工信局 | 李 飞 |  | 已完成选址，铁路线已经武汉铁路局批准、项目备案已经完成。目前正在等待土地使用审批。计划2023年完成
17 | 龙山纺织智能化改造项目 | 完成建设 | 年底前完成 | 工信局 | 李 飞 |  | 目前主体及配套设施已完成90%，预计2021年7月前投产使用
18 | 中加公司年产122万吨生铁产能置换项目 | 完成置换项目，试生产 | 年底前完成 | 工信局 | 李 飞 |  | 主体工程、配套设施已基本完毕，目前正在建设高炉，计划10月份试生产，年底前投产
19 | “两河一库”治理项目 | 并入中央城市公园项目，开工 | 2020年9月底开工建设，2022年10月底完成 | 住建局 城投公司 | 付建喜 杨小辉 |  | 中央城市公园项目部已经成立，正在规划、设计
20 | 市区供水管网与南水北调水厂连接工程 | 完成工程 | 年底前完成 | 住建局 | 付建喜 | 郭爱珍 | 已完成两个顶管工作井的开挖及支护工作，铁路东少部分沟槽完成开挖和支护
21 | 建设恒大华府等停车场11处 | 本年度完成项目前期立项、设计、概预算、招投标等准备工作，具备施工条件，9月30日开工第一期项目 | 2022年完成 | 住建局 | 付建喜 |  | 正在优化设计方案
22 | 建设佛爷岭公园等广场游园提档升级项目18个 | 本年度完成项目前期立项、设计、概预算、招投标等准备工作，具备施工条件，9月30日开工第一期项目 | 2022年完成 | 住建局 | 付建喜 |  | 正在优化方案，报市政府确定后实施
23 | 打通一高东路等城区断头路8条 | 本年度完成项目前期立项、设计、概预算、招投标等准备工作，具备施工条件 | 2022年完成 | 住建局 | 付建喜 | 郭爱珍 | 棉纺路主路面已浇筑完成，正在完善两侧配套设施。其他道路因附属物及拆迁问题进展缓慢。部分道路正在优化方案
24 | 垭口焦沟棚户区改造 | 确定拆迁区域 ，入户调查，确定拆迁方案，开始拆迁工作。 | 2021年6月完工 | 垭口办事处 | 李伟华 |  | 已拆迁246户，支付13698万元
25 | 铁山薄冲棚户区改造 | A区1#2#楼主体完工，B区主楼完工,附属商业完成70% | 2021-06-01 | 商务中心区管委会 | 邵跃坡 | 刘林山 | A区1#、2#楼施工至六层。B区1#、2#、3#楼内粉完成，外粉施工中，5#楼正在内粉施工，6#、7#、8#、9#楼拍浆挂网基本完成，幼儿园主一层地坪浇筑完成，车库主体完成。C区全部竣工
26 | 朱兰污水管网二期建设 | 完成建设 | 年底前完成 | 住建局 | 付建喜 | 郭爱珍 | 已完成88%
27 | 院岭片区污水管网建设 | 完成建设 | 年底前完成 | 住建局 | 付建喜 |  | 已完成90%
28 | 文旅商城市综合体项目 | 加快与青海力盟对接洽谈 | 尽快促进项目落地 | 招商事务服务中心 | 张晓红 | 郭爱珍 | 项目对接洽谈中
29 | 新增高标准农田3万亩 | 改良土壤3万亩，新建机井57眼，硬化田间道路28834米，栽植防护林树木14534棵，铺设低压地埋线18715米及相关标牌 | 2020年9月工程完工，11月项目完成 | 城投公司 农业农村局 | 杨小辉 孙颂斌 | 李建国 | 本周完成混凝土浇筑5520米、8号路完成压实工作、道路放线3420米、平整道路12503米、清理路面10883米、压实路面4350米、洒水车洒水2860米、水泥稳定土3000米，开挖涵管沟5个
30 | 天成鸽业升级现代农业产业园项目 | 一期：肉鸽良种繁育基地：祖代场、父母代场、青年种鸽培育区，新建标准化鸽舍43栋；二期：完善手续，并开工 | 一期：6月底完成建设。二期：肉鸽产品生产及加工基地，新建标准化鸽舍100栋，到2022年6月完工 | 农业农村局 | 孙颂斌 | 李建国 | 一期项目已完成；二期项目已完成前期各项准备，待省厅批复农业产业园建设方案后开工
31 | 打造省级农业田园综合体 | 尚店镇王庄村舞彩田园综合体 | 年底前完成招商工作 | 农业农村局 | 孙颂斌 |  | 同豫资公司对接洽谈投资事宜
32 | 食用菌产业园项目 | 1.与舞钢市农天薯业有限公司洽谈合作事宜， 11月进行生产调试，12月份正式投产。2.二期建设60座香菇大棚，生产安装香菇菌棒150万棒，出菇80万斤，生产香菇酒50万斤 | 预计年底完成全部投资5000余万元，项目工程全部完工 | 农业农村局 | 孙颂斌 |  | 1.酿酒车间主体及地平完成，门窗施工中；2.二期用地正在协调
33 | 滚河治理工程 | 完成工程进度90%以上 | 年底前完成工程进度的90%以上 | 旅投公司 水利局 | 张国强 崔盘营 | 李建国 | 1.完成附属物保全、施工队现场踏勘和部分河段测量测绘工作；2.拟采取日调度措施推进
34 | 三里河治理工程 | 完成工程进度90%以上 | 年底前完成工程进度的90%以上 | 旅投公司 水利局 | 张国强 崔盘营 |  | 1.完成附属物保全、施工队现场踏勘和部分河段测量测绘工作；2.拟采取日调度措施推进
35 | 田岗灌区配套与节水改造项目 | 完成项目批复 | 年底前完成批复工作 | 水利局 | 崔盘营 |  | 实施方案已报省厅，并进行初步对接，正在进行合规性审查
36 | 紧密医共体建设 | 拿出操作性强的实施方案，年底挂牌成立 | 年底前完成 | 卫健委 | 姬冠华 | 王海彦 | 实施方案市委常委会已经通过，正在签文中
37 | 筹建一所占地不少于300亩的综合性公立医院 | 确定医院选址工作，出台项目规划 | 年底前确定项目 选址工作 | 卫健委 | 姬冠华 |  | 正在选址
38 | 北高速路口拓宽 | 与叶舞高速公司对接，督促高速公司加快规划设计。协调叶舞高速公司、公安局、交通局、自然资源和规划局、庙街乡等部门对接，争取完成施工前准备工作 | 明年年底前完成 | 交通运输局 | 张晓东 | 谢炎涛 | 已与叶舞高速公司对接，督促高速公司加快规划设计
39 | 国道345建设项目 | 完成尹集—袁老庄段11公里建设任务 | 力争明年年底前完成 | 交通运输局 城投公司 | 张晓东 杨小辉 |  | 尹集平驻路—杨庄乡袁老庄段11公里，路基50%，已完成7公里。 路面工程：已完成50%。 桥梁工程：已完成35% 涵洞工程：已完成31% 附属工程：已完成27% 截止目前，完成投资17984.29万元
40 | 省道327建设项目 | 铁山大道西进段完成路基工程的65%，桥梁工程的50%，涵洞工程60%，隧道工程的55% | 力争明年年底前完成 | 交通运输局 城投公司 | 张晓东 杨小辉 | 谢炎涛 | 铁山办卜冲村—庙街乡曹庄村6.3公里，路基工程的15%。路面工程：未施工。桥梁工程的7.7%。涵洞工程：15.7%，隧道工程的7.4%；附属工程的6%。卜冲村段施工便道120米(被阻工)，老庄至任桥改建段破除原路面4500m³，处理路基2000m³。截止目前，完成投资8491.34万元
41 | 省道228建设项目 | 积极筹措征地拆迁资金 | 力争明年年底前完成 | 交通运输局 | 张晓东 | 谢炎涛 | 对接财政部门筹措拆迁资金
42 | 枣林镇老庄至八台镇任桥段道路提档升级工程 | 积极与财政局对接，筹措该段道路征地拆迁资金，资金到位后分地到户，同时开工建设。 | 施工单位已准备就绪，待征地拆迁资金到位，附属物拆迁完成后，工期六个月 |  |  |  | 第二层路基上土1564方。第一层路基处理累计长度1350米，续东河小桥基础累计浇筑四块，破除路面往老庄段继续推进
43 | 尚店镇至王店村段道路提档升级工程 | 积极与财政局对接，筹措该段道路征地拆迁资金，资金到位后分地到户，同时开工建设。 | 施工单位已准备就绪，待征地拆迁资金到位，附属物拆迁完成后，工期六个月 |  |  |  | 中封刨洗4公里，水稳摊铺完成4公里(左半幅)，准备摊铺右半幅水稳
44 | 朱兰、垭口、寺坡、院岭农贸市场提档升级项目 | 力争前低前开工实施 | 年底前争取实质性开工 | 市场发展中心 | 李松山 | 陈建政 | 正在对接国开行，进行可研性报告
45 | 钢城路北延（胡寨转盘-铁道路口段）建设项目 | 确定实施主体，争取尽早实质性开工 | 年底前争取实质性开工 | 住建局 | 付建喜 | 郭爱珍 | 正在前期准备
46 | 建设路提档升级 | 确定实施主体，争取尽早实质性开工 | 年底前争取实质性开工 |  |  |  | 正在前期准备