## Sheet1
2020年舞钢市民生实事建设项目一览表（9.11-9.18）
序号 | 项目名称 |  | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 责任领导 | 工作进度
1 | 教育基础设施建设 | 600套农村教室住房 | 预计10月份开工建设 | 教体局 | 魏红涛 | 尚德山 | 前期准备工作已完成，准备上规委会
|  | 130套农村教室周转宿舍 | 8月份开工建设，年底前完成 | 教体局 | 魏红涛 |  | 基础主体施工，按计划推进
|  | 安寨小学教学楼和宿舍楼 | 10月份开工建设 | 教体局 | 魏红涛 马国辉 |  | 教学楼正在招标，宿舍楼正在评审
|  | 枣林镇中学运动场 | 预计10月份完工 | 教体局 | 魏红涛 马国辉 |  | 运动场主体施工，工程量完成70%
|  | 尚店镇中学运动场 | 年底前完工 | 教体局 尚店镇 | 魏红涛 孙彦峰 |  | 运动场基础施工，工程量完成30%
|  | 尚店镇中学宿舍楼 | 11月份开工建设 | 教体局 尚店镇 | 魏红涛 孙彦峰 |  | 前期手续办理，正在评审
|  | 杨庄乡吴庄小学教学楼 | 已开工建设，年底前完成装饰装修工作 | 教体局 杨庄乡 | 魏红涛 李国安 |  | 主体施工，工程量完成30%
|  | 杨庄乡实验小学 | 9月份投入使用 | 教体局 杨庄乡 | 魏红涛 李国安 |  | 投入使用
|  | 庙街乡中学运动场 | 年底前完工 | 教体局 庙街乡 | 魏红涛 卢晓辉 |  | 正在招投标
|  | 尹集镇梗上村小学教学楼 | 9月份投入使用 | 教体局 尹集镇 | 魏红涛 王钦占 |  | 投入使用
2 | 8个老旧小区改造 | 垭口街道教育小区等改造 | 年底前完成 | 住建局 垭口街道 | 付建喜 李伟华 | 常务 副市长 郭爱珍 | 正在招投标
|  | 朱兰街道矿业小区等改造 | 年底前完成 | 住建局 朱兰街道 | 付建喜 刘文杰
|  | 寺坡街道大石门小区等改造 | 年底前完成 | 住建局 寺坡街道 | 付建喜 余鹏召
3 | 饮水安全巩固提升工程 | 新增农村自来水管网覆盖1.1万人 | 已完成 | 水利局 | 崔盘营 | 李建国 | 已完成
4 | 南水北调饮水及相关配套工程 | 完成南水北调中线、燕山水库双水源饮水工程 | 年底前完成 | 水利局 | 崔盘营 |  | 正在按计划推进。目前，水厂进度70%，管线进度度78%，总进度74%
5 | 继续开展“两筛”“两癌”免费筛查工作 | 继续开展“两筛”“两癌”免费筛查工作，分别惠及7000和6000人次以上 | 年底前完成 | 卫健委 | 姬冠华 | 王海彦 | 民生实事免费“两筛”2020年计划惠及全市7000人以上。截止至9月17日，已免费筛查5950人；农村妇女免费“两癌”筛查2020年目标任务6000人，已免费筛查4772人
6 | “四好农村路”建设 | 建成12条、50公里“四好农村公路” | 年底前完工 | 交通运输局 | 张晓东 | 谢炎涛 | 正在进行招投标工作
7 | 老八路建设工程 | 枣林老庄至八台任桥段开工改建 | 9月份开工，预计工期6个月 | 交通运输局 | 张晓东 | 谢炎涛 | 第二层路基上土1564方。第一层路基处理累计长度1350米，续东河小桥基础累计浇筑四块，破除路面往老庄段继续推进
8 | 尚店至王店路建设工程 | 尚店镇至王店村段开工改建 | 9月份开工，预计工期6个月 | 交通运输局 | 张晓东 | 谢炎涛 | 中封刨洗4公里，水稳摊铺完成4公里(左半幅)，准备摊铺右半幅水稳
9 | 城区供暖工程 | 推动城区集中供暖工作 | 今年年底确保垭口建业、恒大等小区实现集中供暖 | 住建局 | 付建喜 | 唐巍巍 | 确保按期实现垭口建业、恒大两个小区的供暖
10 | 农村天然气建设 | 2019年，完成6万户农村天然气安装工作；2020年，完成2万户农村天然气通气工作 | 2018年6月至2023年6月 | 住建局 | 付建喜 | 郭爱珍 | 具备通气条件5000余户
11 | 严格执行《物业管理条例》，引入专业公司，规范市场秩序，强化淘汰退出机制，推进物业管理标准化、法制化，维护广大业主合法权益 | 引入先进物业管理企业，加快老旧小区法制化规范化物业管理全覆盖 | 年底（老旧小区项目完成后引进） | 房产事务服务中心 | 张耀辉 | 郭爱珍 | 依托市政府房地产项目招商，其开发企业同时引入并注册成立舞钢市兆通物业有限公司