## 总表
市政府惠民实事进度表（截止2021年7月23日）
序号 | 议定事项 | 年度目标任务 | 责任单位 |  | 责任 领导 | 办结时限 | 计划进度（7月） | 办理进度 | 备注
|  |  | 牵头单位 | 配合单位
1 | 实施全域“四好农村路”建设 | 年度完成100公里建设任务 | 市交通运输局 | 市交投公司 | 刘海亮 谢炎涛 | 2021.12.31 | 计划完成100公里工程量的35% | 评审已结束，正在进行招标、施工范围放线工作
2 | 筹建生猪定点屠宰厂 | 完成生猪定点屠宰厂建设 | 市市场监管局 | 市农业农村局、市城投公司 | 刘海亮 陈建政 | 2021.12.31 | 办理规划、设计、环评等前期手续 | 选址任务已经完成，待市政府开协调会
3 | 实现垭口区域集中供暖，持续扩大朱兰、寺坡区域集中供暖面积 | 实现垭口部分小区集中供暖，持续扩大全市集中供暖 | 市住建局 | 河海公司 | 唐巍巍 顾东辉 | 2021.12.31 | 开始建设铁古坑储能站和垭口区域供暖管网 | 正在设计铁古坑储能站建设方案
4 | 农村教师住房 | 完成主体工程的50% | 市教体局 | 市财政局、市自然资源和规划局、市住建局、市交投公司 | 车昱茜 | 2021.12.31 | 地面施工 | 1＃、2＃、4＃、6＃、9＃、18＃楼正进行1-2层主体施工，7＃、8＃楼正在检测试桩，3＃、5＃楼正在挖桩上土方。目前已完成投资1.2亿元
5 | 农村天然气管网建设 | 铺设300公里，通气1.8万户 | 市城市管理局 |  | 顾东辉 | 2021.12.31 | 铺设400公里（完工），14770户 | 已完成通气点火户数：18000户； 已建村外中压管道：392公里； 已置换通气中压管道：230公里
6 | 20个老旧小区改造，推进城乡物业管理一体化 | 完成20个老旧小区改造任务，依托老旧小区改造，改造完成一个物业进驻一个，逐步实现城乡物业全覆盖 | 市住建局 市城投公司 | 有关乡镇政府（街道办事处） | 顾东辉 | 2021.12.31 | 施工；完成2021年度3个改造后老旧小区物业入住工作 | 设计招标已完成，设计效果图已经市领导审定，正在设计第一版施工图纸。2020年度5个改造后老旧小区已入驻1个
7 | 免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女“两癌”筛查、预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查 | 免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女“两癌”筛查5500人；产前筛查覆盖率达55%以上；新生儿疾病筛查率达90%以上 | 市卫健委 | 市妇联 | 王海彦 | 2021.12.31 | 两癌筛查：计划累计筛查2300人；免费“两筛”：持续运行，依据当月活产数，完成产前筛查率达55%以上；新生儿疾病筛查率达90%以上 | 截止7月23日，免费乳腺癌筛查3756人，免费宫颈癌筛查3575人，筛查进度68.29%；产前NT筛查810人，筛查率75.35%，产前血清筛查773人，筛查率72.72%，新生儿“两病”筛查1016人，筛查率95.58%，新生儿听力筛查1059人，筛查率99.62%
8 | 推进国道345（东南环）王店至尹集段和省道327（大北环）老庄至任桥段、铁山大道西进段建设 | 力争年底前通车 | 市交通运输局 | 市城投公司 | 谢炎涛 | 2021.12.31 | G345项目：尹集至杨庄袁老庄段，路基完成87%，路面完成86%，桥梁完成88%，涵洞完成88%，附属工程完成83%；尚店至王店段，路基完成94%,路面完成92%,桥梁完成90%,附属工程完成85%。S327项目：铁山大道西进，路基完成95%,路面完成75%,桥梁完成88%,涵洞完成100%,隧道工完成85%,附属工程完成55%；老八路段，路基完成100%,路面完成100%,桥梁完成100%,附属工程完成90% | 国道345：尹集镇小王庄至杨庄乡袁老庄段11公里路基完成79.3%，路面完成75.9%，桥梁完成86%，涵洞完成85.9%，附属工程完成70.8%。尚店镇至王店村段8.2公里路基完成85.7%,路面完成80.6%,桥梁完成70.9%,附属工程完成35%。省道327：铁山大道西进6.4公里段路基完成93.5%,路面完成63%,桥梁完成73%,涵洞完成98%,隧道工完成77%,附属工程完成20%。老庄至任桥段5.9公里路基完成100%,路面完成100%,桥梁完成100%,涵洞完成100%，附属工程完成42%

## 已完成
市政府惠民实事进度表（截止2021年5月14日）
序号 | 议定事项 | 任务分解 | 责任单位 |  | 责任 领导 | 办结 时间 | 办理进度 | 备注
|  |  | 牵头单位 | 配合单位