舞钢市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件

舞巩固脱贫成果〔2023〕4号

关于对2023年度第三批四级财政衔接资金

对接分配项目的批复

各乡（镇、街道）:

根据市乡村振兴局、财政局《关于对2023年度第三批四级财政衔接资金对接分配项目的请示》(舞乡振发〔2023〕46号),经市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组研究，决定对2023年度第三批四级财政衔接资金对接分配项目批复如下:

一、项目和资金分配

本次对接分配的2023年度第三批衔接资金分别为中央资金610万元、省级资金598万元、市级资金600万元、本级资金1700万元，合计3508万元。按照各级财政衔接资金使用要求,从《舞钢市2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库》中筛选对接17个项目确定为本次批复实施项目。

2023年尹集镇连庄村农产品加工车间项目       500万元

（市级500万元）

2023年杨庄乡操占村羊肚菌冷藏仓储及配套设施建设项目

（其中省级303万元）                        320万元

尚店镇料庄村羊肚菌存储、包装、分拣项目      110万元

（其中市级70万元）

2023年道路商砼奖补项目                     401万元

（中央106万元，省级295万元）

2023年新型农村集体经济项目                 450万元

（中央450万元）

2023年外出务工一补一奖项目                 286万元

（其中中央6万元）

2023年舞钢市国有石漫滩林场基础设施改造项目  48万元

（中央48万元）

2023年枣林镇赵庄村贾湾生产路项目(老区项目)  30万元

（市级30万元）

2023年公益岗补贴项目                       568万元

庙街乡胡沟村段岗生产路项目（老区项目）      22万元

庙街乡党庄村道路建设项目（老区项目）        13万元

武功乡武功村道路建设项目（老区项目）        19万元

八台镇马庄村道路建设项目（老区项目）        25万元

尹集镇张庄村曹八沟生产路项目（老区项目）    21万元

2023年项目管理费                           100万元

2023年庙街乡刘沟村肉鸽养殖项目             500万元

2023年增收奖补项目                          95万元

二、切实加强项目实施管理

项目实施单位接到项目批复后,要结合实际情况抓紧实施,建立项目管理台账,确保2023年10月底前完成项目建设内容;对已确定的项目除不可抗拒的因素外,不得擅自调整或变更项目实施计划和建设内容,确需调整变更的,必须按照程序报批和备案。

三、严格衔接资金管理

各单位要按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等文件的有关规定,严格实行财政衔接资金报账管理办法及财政衔接资金县级报账制,市乡村振兴局、财政局要充分发挥监督管理职能,发现违规现象及时制止并报告市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组。

四、加大监督检查力度

严格落实衔接资金项目公告公示制度,做好项目的市、乡、村三级公示,切实提高项目透明度,保障群众的知情权。市乡村振兴局、财政局要加强对资金和项目的日常监督，严禁任何单位、个人挤占、挪用和截留财政衔接资金，如发现违规问题要严肃处理，情节严重的将上报市纪委并追究有关人员责任。

附件:新型农村集体经济项目明细表

舞钢市巩固拓展脱贫攻坚成果

同乡村振兴有效衔接领导小组

2023年6月9日

附件

新型农村集体经济项目明细表

| 序号 | 乡镇办 | 行政村 | 建设内容 | 资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尚店镇 | 杨庄村 | 香菇大棚 | 50 |
| 2 | 尹集镇 | 连庄村 | 冷库 | 50 |
| 3 | 枣林镇 | 安寨村 | 集贸市场 | 50 |
| 4 | 八台镇 | 沟李村 | 蔬菜大棚 | 50 |
| 5 | 杨庄乡 | 操占村 | 羊肚菌大棚 | 50 |
| 6 | 武功乡 | 田岗村 | 储存仓库 | 50 |
| 7 | 庙街乡 | 郭洼村 | 冷库 | 50 |
| 8 | 铁山街道 | 冢李村 | 家具销售中心 | 50 |
| 9 | 枣林镇 | 后袁村 | 标准化厂房 | 50 |