## 2018年110个项目总表
舞钢市2018年重点项目表
序号 | 重点项目名称 | 起止 年限 | 总投资(万元) | 1-8月完成投资（万元） | 第二季度末完成投资及形象进度 |  | 第三季度末完成投资及形象进度 |  | 第四季度末完成投资及形象进度
1 | 农村污水处理项目 | 2018.1-2018.12 | 40000 |  |  | 待市政府确定实施方案后确定下步工作
2 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 2017.10-2018.12 | 1200 | 100 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕
3 | 誉森田园综合体项目 | 2015-2020 | 24000
4 | 四川宏吉污染治理项目 |  |  |  | 0 | 签署特许经营权协议，成立项目公司，完成可研报告和初步设计编制，启动土地、规划、环评审批程序 |  | 开工建设 |  | 签署三方协议，工程主体施工
5 | 庙街乡九龙山景区开发建设项目 | 2017.5-2018.12 | 40000 | 1500 | 1500 | 基础设施建设完毕 | 3000 | 基础设施、绿化等建设完毕5000 |  | 基本建设完工
6 | 舞钢市全域旅游示范区创建项目 | 2018.10-2020.10 | 60000
7 | 舞钢石漫滩国家湿地公园 |  | 100000 |  | 0 | 进行项目环评 | 0 | PPP项目前期准备 | 0 | 开工前准备工作
8 | 舞钢市公园建设项目（刘山公园、石漫滩清淤堆岛） |  |  | 2800 | 2100 | 基本完工 | 2500 | 完工
9 | 颐和集团温泉小镇建设项目 | 2018.7-2020.12 | 78000 |  | 3000 | 征收土地、附属物清点 |  | 若能企业正常投资，政府全力配合开工建设
10 | 接官亭公园 | 2018.1-2019.12 | 42000
11 | 天津联唐冀公司九头崖风景区旅游开发项目 | 2018.3-2023.12 | 40000 |  |  | 签合同、备案 |  | 土地、环保手续办理 | 50 | 开工
12 | 平顶山市硕丰养殖专业合作社舞钢市南山生态示范园建设项目 | 2017.12-2019.12 | 27000 | 9600 | 12000 | 停车场施工，80栋接待木屋施工 | 16000 | 生态阳光餐厅施工，装修施工 | 22000 | 整体完工
13 | 舞钢市花卉博览园二期建设项目 | 2017.10-2019.5 | 16500 | 8500 | 8200 | 购物一条街完工，水系施工，上山环形景观道路路基开挖， | 11000 | 上山环形道路路面浇筑，雕塑基座施工，绿色环保宾馆施工，饭店施工，第三卫生间施工准备 | 15000 | 上山环形道路施工完工，雕塑按照到位，绿色宾馆施工收尾，饭店完工，第三卫生间完工
14 | 铁山休闲观光长廊 | 2015.4-2019.10 | 35000 | 4382 | 3270 | 果树种植1180亩，机井2口 | 4500 | 果树种植1180亩，机井3口，冷冻室120平方米 | 6100 | 果树种植1180亩，机井3口，冷冻室120平方米，园内道路2公里
15 | 舞钢市马鞍山森林度假养生区项目 | 2016.2-2020.5 | 60000 | 5027 | 3820 | 养生区道路硬化，停车场 | 4310 | 养生区道路硬化，停车场，迎宾门 | 5720 | 养生区道路硬化，停车场，迎宾门，水系美化
16 | 河南省建制镇示范试点项目 | 2015.10-2018.12 | 41000 |  | 2000 | 竣工
17 | 枣林等3个乡镇高标准基本农田整治项目（一期） | 2018.03-2019.06 | 1900 | 150 | 850 | 完成任务量的40% | 800 | 完成任务量的80% | 270 | 完成任务量的100%
18 | 舞钢市钢材交易市场建设项目 | 2018.03-2019.12 | 15000 |  | 1000 | 办理环评，做好厂房建设前期准备 |  | 办理环评，做好厂房建设前期准备 |  | 办理环评，做好厂房建设前期准备
19 | 冶铁文化主题公园 | 2018.05-2021.12 | 10000
20 | 异域风情商业街 | 2018.5-2020.5 | 35000 | 0 | 0 | 开工建设 | 100 | 地下工程施工 | 500 | 地上工程施工
21 | 圆润大酒店 | 2018.5-2020.5 | 12000 | 0 | 0 | 开工建设 | 100 | 酒店主体施工 | 500 | 酒店主体完工
22 | G345舞钢段改建工程 | 2017.12-2019.12 | 75600 |  |  | 完成突击勘界、清点附属物等前期工作 |  | 计划开工建设 | 7600 | 完成总工程量的10%
23 | S228卫新线舞钢段改建工程 | 2017.12-2019.12 | 35000 |  |  | 计划开工建设 | 3500 | 完成总工程量的10% | 14000 | 完成总工程量的30%
24 | S327舞钢段改建工程 | 2017.12-2019.12 | 76500 |  |  | 安全性评价及清点、勘界地面附属物 |  | 征地拆迁、开工前准备工作 |  | 计划开工建设
25 | 舞钢市公园建设项目（小东河治理（PPP）、共青水库及朱兰河生态修复工程等） |  |  |  | 1100 | 小东河开工基础施工； 水系完成工程招标准备开工 | 2600 | 小东河坡岸及景观施工；水系开工并进行基础施工 | 4000 | 小东河小东河完工； 水系园林景观施工
26 | 矿源社区改造项目 | 2016.10-2019.12 | 86000 | 8 |  | 等待资金到位，目前无法确定各季度施工计划
27 | 舞彩迦蓝谷生态农业旅游建设项目 | 2016.10-2019.10 | 52000 | 4200 | 1000 | 道路、管网等基础设施建设 | 1300 | 基础设施建设 | 2000 | 住宿、餐饮等服务设施建设
28 | 商务中心区B地块项目（智慧大厦、金融大厦） | 2016.12-2019.02 | 20000 |  | 4000 | 金融大厦：二次结构；智慧大厦：基础施工 | 4000 | 金融大厦：室内抹灰；智慧大厦：三层主体 | 2500 | 金融大厦：设备安装；智慧大厦：二次结构
29 | 深圳华力特舞钢公司分布式光伏发电项目 | 2018.12-2019.12 | 45000 |  |  | 因土地复垦没有通过验收，项目无法确定实质性开工时间和进度 |  | 因土地复垦没有通过验收，项目无法确定实质性开工时间和进度 |  | 因土地复垦没有通过验收，项目无法确定实质性开工时间和进度
30 | 舞钢市棚户区改造项目 | 2018.01-2020.12 | 221902 | 16536.31
31 | 舞钢市商务中心区商业综合体建设项目 | 2016.03-2019.12 | 105700 | 33800 | 24000 | 商业、住宅、酒店均主体施工，公寓基础施工 | 36500 | 商业、住宅、酒店、公寓均主体施工； 路网及配套设施同步推进 | 48000 | 商业、住宅、酒店、公寓均主体施工，路网及配套设施同步推进
32 | 舞钢市静脉产业园 | 2017.10-2020.10 | 52500 | 502 | 355 | 1.土地已完成调规，2.市里已成立领导小组，3.项目已经立项、正在环评，4.正在对外招商 | 476 | 生活垃圾、绿化垃圾处理 | 383 | 基础设施建设规划内容，补充园区公用工程建设内容
33 | 舞钢市万山红旅游开发项目 | 2017.03-2020.04 | 36000 | 6500 | 5300 | 公厕竣工，污水处理厂文化广场及游园广场竣工。特色村建设规划中，停车场建设施工中 | 8300 | 特色村建设施工、美丽乡村工程绿化工程，环境整治，道路建设 | 10000 | 特色村建设施工，美丽乡村建设施工
34 | 虎头山爱国主义教育基地（二期） | 2018.1-2019.12 | 2000 |  | 20 | 山门主体工程 | 10.7 | 装饰工程 |  | 扫尾
35 | 舞钢市韦河治污及水生态修复工程 | 2018.09-2019.12 | 21000 | 290 | 300 | 完成前期实地勘察，摸清水系情况及污染源并拟定实施方案，并做好设计单位前期招标准备 | 500 | 完成设计单位招标，并完成可研报告书及相关专题报告书的编制工作.完成项目立项准备工作（包括规划、用地、资金来源渠道确定等），项目立项报市PPP项目管理办公室进行咨询公司招标，实施方案修改及招投标工作。争取项目开工建设 | 1500 | 完成河道疏浚3千米，湿地建设2个
36 | 周南高速公路舞钢段建设项目 | 2017.04-2019.12 | 205000 |  | 5000 | 完成路基土方工程60% | 77000 | 完成梁板预制、涵洞、通道工程100% | 100000 | 完成梁板安装、路基土方工程100%
37 | 周南高速袁门连接线新建工程（水袁线） | 2017.12-2019.12 | 17700 |  |  | 计划开工建设 | 27001 | 完成总工程量的10% | 6000 | 完成总工程量的30%
38 | 舞钢市公园建设项目（支鼓山绿化、南高速引线提档升级） |  |  |  | 5600 | 南高速完成总工程量100%
39 | 舞钢市长途汽车客运站新建工程 | 2016.08-2018.12 | 8746.78 |  | 850 | 完工
40 | 舞钢市安全引水工程 |  |  | 630 | 500 | 完成项目建议书的编制并上报批复，完成线路及水厂位置的初选，完成与燕山水库管理局的对接、完成我市线路及水厂的规划、文化、矿藏、用地等单位的对接，完成现场线路及水厂的实地勘测工作 | 800 | 完成可研报告和相关专题报告的编制工作，同时报市政府常委会研究同意由市水利局作为实施机构，报市PPP管理办公室对咨询公司进行招投标，并完成“物有所值”和“财政承受能力”两个报告的编制。完成“物有所值”和“财政承受能力”两个报告的审核及修稿，完成初步设计报告编制及相关专题的编制及审核，争取完成合同谈判及签署工作 | 1300 | 完成项目招标评审及招投标、合同签订等工作，开工前的三通一平，地面附属物清算及占地等工农关系协调，努力争取项目开工建设
41 | 舞钢市产业集聚区双创产业园及配套基础设施建设项目 | 2018.07-2020.07 | 120000 |  | 0 | 施工队进场 | 2500 | 进行施工 | 13000 | 主体完工
42 | 舞钢市产业区清水河搬迁安置项目 | 2017.07-2019.12 | 30800 |  | 1500 | 基础施工 | 5500 | 主体施工 | 16000 | 主体完工
43 | 豫飞防植保无人机制造项目 | 2017.11-2018.12 | 45000 |  | 2800 | 已投产、员工培训
44 | 舞钢市清洁煤电城市供能项目 | 2017.07-2019.12 | 41284 |  | 2700 | 厂房主体施工、二次结构及厂区道路施工、 | 8400 | 制气车间施工；厂区道路施工 | 25000 | 锅炉体及辅机安装、控制系统、工艺管道等工程施工
45 | 舞钢市鑫晟鞋业有限公司年产200万双皮鞋项目 | 2017.09-2018.09 | 38000 |  | 12350 | 4号楼一楼增加至两条成型线，二楼成品仓投用，三楼裁断设备安装调试 | 15700 | 6号楼一楼完成食堂分区，二楼完成成型车间分区，三楼完成成品库分区 | 20000 | 投产运营，开发自主品牌
46 | 通盛电力年产8万吨电力杆塔及5万吨桥梁钢结构项目 | 2018.01-2018.12 | 28000 |  | 10000 | 进行三栋新厂房建设 | 16000 | 建成三栋新厂房、设备安装调试 | 28000 | 试生产
47 | 舞钢市辉鸿服饰有限公司年产800万件服装项目 | 2018.01-2018.11 | 20000 |  | 12000 | 南厂址生产运营；进行新厂址消防、动力电、办公等装修 | 15000 | 完成搬迁设备安装，招工200人 | 20000 | 投入生产
48 | 舞钢市远铭机械有限公司数控机床制造项目 | 2017.08-2018.08 | 18000 |  | 5700 | 进行并完成设备安装调试 | 14000 | 试生产 | 18000 | 进行产品批量生产
49 | 神州永达汽车制造有限公司扩建项目 | 2017.02-2018.04 | 18000 | 10341 | 10000 | 试生产 | 11000 | 进行产品批量生产 | 12000 | 进行产品批量生产
50 | 舞钢市玉垒建材有限公司年产30万吨建材项目 | 2017.09-2018.09 | 15000 |  | 5000 | 试生产 | 8000 | 建成投产
51 | 河南泰田重工机械制造有限公司扩建项目 | 2017.11-2018.12 | 15000 |  | 6000 | 8米车床安装调试，投入使用 | 10000 | 8米数控龙门铣机台安装调试，投入使用 | 15000 | 12米数控龙门铣机台安装调试，投入使用
52 | 泰深置业山湖香格里拉建设项目 | 2017.05-2019.12 | 38600
53 | 小微企业孵化园项目 | 2018.08-2021.08 | 60000 |  | 1500 | 进行道路等基础设施建设 | 2000 | 完成道路等基础配套设施 | 3000 | 根据企业具体入驻情况开始建设
54 | 纺织服装园项目 | 2017.09-2019.02 | 35000 |  | 0 | 制订遗留问题解决方案 | 5400 | 具备条件标段恢复施工 | 10000 | 进行主体施工
55 | 聚业高新科技孵化园区项目 | 2018.03-2019.12 | 29529 |  | 1200 | 完成前期手续办理，完成原工程二次结构及内外粉，进行新建厂房基础施工 | 5200 | 完成新建厂房二次结构及装饰，达到验收条件；进行西半部新建厂房基础施工 | 16000 | 新建厂房达到入驻条件；进行西半部新建厂房主体施工
56 | 浙商服装服饰产业转移项目 |  | 60000
57 | 恒天重工舞钢机械制造项目 |  | 12000 |  | 10000 | 安装调试 |  | 完工
58 | 舞钢公司“三供一业”改造工程 | 2018.01-2018.12 | 25000
59 | 舞钢市10千伏及以下电力线路新建改建项目 | 2018.01-2018.12 | 1492.3 | 600 |  | 完成深度贫困村电网项目建设 |  | 计划新建枣环双线等工程施工前期协调 |  | 计划新建枣环双线等工程施工
60 | 舞钢市35千伏及以上电力线路改造大修项目 | 2018.01-2018.12 | 643 |  |  |  |  | 计划改造35千伏寺尚线施工前期协调 |  | 计划改造35千伏寺尚线施工
61 | 舞滨线改造项目 | 2018.01-2018.12 | 1550 |  |  | 计划110千伏舞滨线新建工程施工实施 |  | 计划110千伏舞滨线新建工程施工实施 |  | 计划110千伏舞滨线新建工程施工实施
62 | 舞钢市供电中心营业大厅建设项目 | 2018.01-2019.12 | 1200
63 | 舞钢中加钢铁有限公司高炉绿色化改造及转型升级项目 | 2018.07-2020.07 | 113000 |  | 0 | 无 | 200 | 主体工程基础建设 | 800 | 主体工程基础建设
64 | 舞阳钢铁有限责任公司高端装备用钢质量提升改造工程 | 2017.08-2018.12 | 21000
65 | 独立工矿区中加矿业公司小韩庄搬迁项目 | 2018.06-2019.06 | 1200
66 | 中唐空铁年购70万吨特种钢板及空铁轨道装备制造项目 |  | 300000
67 | 断头路及城市道路建设 | 2018.02-2019.12 | 36680 | 800 | 40 | 前期 | 50 | 招标 | 100 | 开工
68 | 舞钢市公交场站建设项目 | 2018.06-2019.12 | 7000 |  | 0 | 前期手续办理 | 5 | 土地补偿及方案编制 | 10 | 工程招标
69 | 舞钢市乡镇天然气项目 | 2018.02-2019.06 |  |  | 80 | 完成武功至枣林1公里
70 | 石漫滩水库除险加固工程 | 2017.02-2018.04 | 18000 |  | 1600 | 完成石漫滩水库除险加固工程合同内所有施工项目 | 954 | 完成石漫滩水库除险加固工程档案整理工作 | 2824.4 | 完成竣工验收
71 | 舞钢市生态廊道建设项目 | 2017.12-2019.6 | 54000 |  | 3000 | 全市完成生态廊道（国储林）建设任务，加强栽植后的管护工作 | 3000 | 全市完成生态廊道（国储林）建设任务，对栽植面积质量进行验收 | 3000 | 全市完成生态廊道（国储林）建设任务
72 | 中原粮食集团物流园区 | 2018.6-2019.6 | 20000
73 | 枫帆养殖厂年出栏2.5万头生猪建设项目 | 2018.05-2019.12 | 26000 |  | 100 | 做环评，平整土地 | 300 | 厂房开工建设 | 800 | 厂房主体完工
74 | 舞钢市薄冲全域旅游示范区项目 | 2018.04-2020.08 | 60000 | 3763 | 2100 | 完成主干道5.2公里 | 3200 | 完成主干道5.2公里，生态廊道1300亩 | 4500 | 完成主干道5.2公里，生态廊道1300亩，河流美化，消防安装等
75 | 舞钢市城乡环卫一体化及生活垃圾资源化处理项目 | 2018.01-2018.12 | 43920 |  | 5200 | 环卫一体化投入使用
76 | 尚店镇杨庄乡2个乡镇补充耕地储备项目 | 2018.04-2018.12 | 2700 | 300 | 400 | 完成任务量的15% | 1000 | 完成任务量的50% | 800 | 完成任务量的80%
77 | 庙街乡补充耕地储备项目 | 2017.12-2018.12 | 1286.06 | 800 | 1200 | 修建道路、坑塘完毕 | 2000 | 基本建设完毕
78 | 污水管网 | 2018.03-2018.12 | 7500 |  | 600 | 朱兰污网铺设4KM；马庄以西污网铺设1KM | 1500 | 朱兰污网铺设9KM；马庄以西污网铺设6KM | 3500 | 朱兰污网铺设16KM;马庄以西污网铺设14KM
79 | 中医院门诊医技病房综合楼 | 2016.12-2018.08 | 6720 | 1050 | 800 | 砌墙及浇筑构造柱 | 2000 | 保温防腐、水电安装及设备安装 | 2300 | 门窗、装饰装修，试运行
80 | 中央预算内涉教项目 | 2018.05-2019.12 | 4600 |  | 200 | 前期手续 | 800 | 主体施工 | 1500 | 主体完工
81 | 舞钢市中小学建设项目 | 2017.09-2018.12 | 7214 |  | 3000 | 主体施工 | 4000 | 主体施工 | 4800 | 主体完工
82 | 舞钢市科教园区建设项目 | 2018.07-2020.07 | 150000 |  | 10000 | 主体施工 | 30000 | 竣工
83 | 香港伟才集团领袖山庄幼儿园 | 2018.3-2018.12 | 6000 | 0 | 0 | 前期洽谈 | 0 | 前期洽谈 | 0 | 前期洽谈
84 | 舞钢市风力发电建设项目 | 2017.01-2020.10 | 180000 |  | 3100 | 开展二期前的准备工作；河南交建风电项目办理各项审批手续 | 3900 | 二期进行设计，办理林业手续；河南交建风电项目完成各项审批手续和公司内部审批流程 | 8900 | 完成二期项目开工前准备工作；河南交建风电项目开工建设
85 | 全程马拉松赛专用赛道新建工程 | 2018.1-2018.6 | 4600
86 | 舞钢市创建“四好”农村公路示范县建设项目 | 2018.09-2019.12 | 80000 |  |  | 设计、评审、招标 |  | 筹备开工 |  | 开工建设
87 | 二郎山景区升级改造工程 | 2017.11-2018.12 | 2100
88 | 灯台架景区升级改造工程 | 2017.11-2018.12 | 1000
89 | 祥龙谷景区升级改造工程 | 2017.03-2019.12 | 6500
90 | 领秀山庄小吃一条街 | 2017.6-2018.6 | 10000 | 1600 | 1000 | 主体工程建设中 | 1400 | 主体工程建设中 | 1800 | 主体工程建设，完工
91 | 农产品批发市场
92 | 汽配园区 |  | 6000 |  |  | 边选址边招商 |  | 力争锁定项目投资企业 |  | 计划在完成选址的基础上使项目落地
93 | 枣林镇农副加工产业园生产项目 | 2018.3-2019.6 | 7390
94 | 舞钢市成品油网点布局项目 | 2018.04-2018.12 | 5000 | 2600
95 | 绍兴灵星静康科技有限公司高端抗菌袜子项目 | 2018.08-2019.04 | 10000
96 | 舞钢欣天纺织有限公司年产4000吨高档纱线项目 | 2018.09-2019.10 | 15000
97 | 舞阳钢铁有限责任公司4200mm宽厚板轧机生产线升级改造工程 | 2018.8-2019.5 | 49806 | 0
98 | 舞钢市昊华仓储物流有限公司昊华"双创"助业平台家装园区项目 | 2017.9-2019.2 | 54856 | 6300
99 | 碧桂园综合体 | 2018.9-2020.6 | 39300
100 | 东超养殖园千头线建设项目 | 2018.02-2018.09 | 3032 | 1467
101 | 舞钢市盛吉建材有限公司年产5万立方米建筑用砂石项目 | 2018.07-2018.12 | 1000 | 410
102 | 八台镇银杏主题公园 | 2018.03-2018-12 | 5000 | 2563
103 | 舞钢市滚河袁门水库—杨庄段治理工程 | 2018.04-2019.06 | 2837 | 1500
104 | 舞钢市钢城路胡寨转盘至湖滨大道段大修工程 | 2018.10-2019.4 | 10000
105 | 河南金基业重工有限公司退城进园项目 | 2019.02-2019.12 | 48000
106 | 舞钢市硕基实业有限公司公司退城进园项目 | 2019.03-2019.11 | 23000
107 | 舞钢市花祺有限公司退城进园项目 | 2019.03-2019.11 | 15000
108 | 汽车检测线 | 2019.02-2019.10 | 3000
109 | 舞钢市和谐精神医院建设项目 | 2018.09-2019.05 | 4880

## 48个计划新开工
舞钢市2018年重点项目表
序号 | 重点项目名称 | 责任单位 | 所在乡镇街道 | 起止 年限 | 总投资(万元) | 1-4月完成投资（万元） | 1-5月完成投资（万元） | 1-6月完成投资（万元） | 当前形象进度 | 第二季度末完成投资及形象进度 |  | 第三季度末完成投资及形象进度 |  | 第四季度末完成投资及形象进度
合计
1 | 舞钢市全域旅游示范区创建项目 | 旅游局 | 各乡镇、街道 | 2018.10-2020.10 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 1、拟调整充实市旅游发展委员会。2、拟成立一办三中心统筹全域旅游发展。3、拟制定旅游扶贫奖补政策。4、全域旅游发展规划已进入中期论证。5、杨庄臧坪村老漫谷集装箱酒店开业迎宾。花博园二期扩建工程、石漫滩清淤堆岛工程、石漫滩大坝亮化、湿地公园等项目
2 | 平顶山市硕丰养殖专业合作社舞钢市南山生态示范园建设项目 | 杨庄乡 | 杨庄乡 | 2018.05-2019.12 | 27000 | 6000 | 8000 | 9600 | 停车场完工，书画展厅、民宿群、凤兔苑基础工程完工，正在进行装修，音乐厅正在施工，绿化工程施工中，园区大门升级改造中 | 12000 | 停车场施工，80栋接待木屋施工 | 16000 | 生态阳光餐厅施工，装修施工 | 22000 | 整体完工
3 | 枣林等3个乡镇高标准基本农田整治项目（一期） | 国土局 | 枣林镇 武功乡 杨庄乡 | 2018.02-2019.06 | 1900 | 50 | 85 | 120 | 10% | 850 | 完成任务量的40% | 800 | 完成任务量的80% | 270 | 完成任务量的100%
4 | 舞钢市钢材交易市场建设项目 | 枣林镇 | 枣林镇 | 2018.03-2019.12 | 15000 | 750 | 750 | 800 | 办理环评，已办理土地手续46.5亩 | 1000 | 办理环评，做好厂房建设前期准备 |  | 办理环评，做好厂房建设前期准备 |  | 办理环评，做好厂房建设前期准备
5 | 深圳华力特舞钢公司分布式光伏发电项目 | 发改委 | 院岭街道 | 2018.12-2019.12 | 45000 | 0 | 500 |  | 开工建设 |  | 因土地复垦没有通过验收，项目无法确定实质性开工时间和进度 |  | 因土地复垦没有通过验收，项目无法确定实质性开工时间和进度 |  | 因土地复垦没有通过验收，项目无法确定实质性开工时间和进度
6 | 舞钢市棚户区改造项目 | 住建局 | 垭口街道 院岭街道 铁山街道 武功乡 | 2018.01-2020.12 | 22.1902 | 0 | 0 | 6000 | 正在道路施工
7 | 舞钢市石漫滩水库生态修复及上游河道整治工程 | 水利局 | 尚店镇 尹集镇 杨庄乡 院岭街道 | 2018.09-2019.12 | 35000 | 300 | 500 | 1200 | 已完成舞钢市袁门水库—杨庄段治理工程河道疏浚800米，新建两岸护坡3.5千米 | 1000 | 舞钢市滚河袁门水库—杨庄段治理工程完成河道疏浚1千米，新建护岸1.8千米 | 1700 | 舞钢市滚河袁门水库—杨庄段治理工程完成河道疏浚2.8千米，新建护岸4.3千米 | 2837 | 舞钢市滚河袁门水库—杨庄段治理工程完成河道疏浚6.5千米，新建护岸11.653千米
8 | 虎头山爱国主义教育基地（二期） | 民政局 | 尹集镇 | 2018.1-2019.12 | 2000 | 13.1 |  | 30 | 主体工程已完工，正在进行装饰工程 | 20 | 山门主体工程 | 10.7 | 装饰工程 |  | 扫尾
9 | 舞钢市韦河治污及水生态修复工程 | 水利局 | 垭口街道 朱兰街道 铁山街道 武功乡 枣林镇 八台镇 | 2018.09-2019.12 | 21000 | 0 | 100 | 1408.92 | 水坑赵沟、田庄沟和喜庄沟3条支流，西干渠，东干渠西干一支、东干二支等沟渠已提前启动应急项目开工建设，整个流域综合治理工程可研报告已编制完成，待批。同时正在进行项目融资合作模式的详细洽谈及项目包装工作 | 300 | 完成前期实地勘察，摸清水系情况及污染源并拟定实施方案，并做好设计单位前期招标准备 | 500 | 完成设计单位招标，并完成可研报告书及相关专题报告书的编制工作.完成项目立项准备工作（包括规划、用地、资金来源渠道确定等），项目立项报市PPP项目管理办公室进行咨询公司招标，实施方案修改及招投标工作。争取项目开工建设 | 1500 | 完成河道疏浚3千米，湿地建设2个
10 | 通盛电力年产8万吨电力杆塔及5万吨桥梁钢结构项目 | 产业集聚 区管委会 | 红山街道 | 2018.01-2018.12 | 28000 | 8500 | 9552 | 10010 | 继续厂房、餐厅、职工宿舍楼、实验楼主体施工 | 10000 | 进行三栋新厂房建设 | 16000 | 建成三栋新厂房、设备安装调试 | 28000 | 试生产
11 | 舞钢市辉鸿服饰有限公司年产800万件服装项目 | 产业集聚 区管委会 城市执法局 | 红山街道 | 2018.01-2018.11 | 20000 | 9600 | 11212 | 12006 | 员工培训，新设备购进安装 | 12000 | 南厂址生产运营；进行新厂址消防、动力电、办公等装修 | 15000 | 完成搬迁设备安装，招工200人 | 20000 | 投入生产
12 | 舞钢公司“三供一业”改造工程 | 国资局 | 寺坡街道 院岭街道 垭口街道 | 2018.01-2018.12 | 25000 | 452 | 452 | 609 | 施工合同已签署，图纸会审、第一次工地会议已召开，各施工队已进驻施工现场
13 | 舞钢市10千伏及以下电力线路新建改建项目 | 供电分局 | 各乡镇、街道 | 2018.01-2018.12 | 1530.28 | 67 |  | 211.7 | 2018年配网第一批新开工工程共计9个项目：已完成9个项目 |  | 完成深度贫困村电网项目建设 |  | 计划新建枣环双线等工程施工前期协调 |  | 计划新建枣环双线等工程施工
14 | 舞滨线改造项目 | 供电分局 | 垭口街道 寺坡街道 武功乡 | 2018.01-2018.12 | 1550 | 82 | 0 | 97 | 通道协调、施工定位 |  | 计划110千伏舞滨线新建工程施工实施 |  | 计划110千伏舞滨线新建工程施工实施 |  | 计划110千伏舞滨线新建工程施工实施
15 | 断头路及城市道路建设 | 住建局 | 铁山街道 垭口街道 朱兰街道 寺坡街道 | 2018.02-2019.12 | 36680 | 40 |  | 719.6 | 已移交由城投公司负责（正在勘察设计） | 40 | 前期 | 50 | 招标 | 100 | 开工
16 | 舞钢市乡镇天然气项目 | 住建局 | 各乡镇 铁山街道 | 2018.02-2019.06 |  | 620 | 0 | 630 | 已完成工程招投标 | 80 | 完成武功至枣林1公里
17 | 舞钢市薄冲全域旅游示范区项目 | 铁山街道 | 铁山街道 | 2018.04-2020.08 | 60000 | 1400 | 1950 |  | 农家休闲小院3处，旅游区道路18KM，生态廊道462亩 | 2100 | 完成主干道5.2公里 | 3200 | 完成主干道5.2公里，生态廊道1300亩 | 4500 | 完成主干道5.2公里，生态廊道1300亩，河流美化，消防安装等
18 | 舞钢市城乡环卫一体化及生活垃圾资源化处理项目 | 住建局 | 各乡镇 铁山街道 | 2018.01-2018.12 | 43920 | 137.28 | 600 | 1000 | 垃圾运输车辆已到位15辆 | 5200 | 环卫一体化投入使用
19 | 尚店镇杨庄乡2个乡镇补充耕地储备项目 | 国土局 | 杨庄乡 尚店镇 | 2018.04-2018.12 | 2700 | 0 | 0 | 80 | 5% | 400 | 完成任务量的15% | 1000 | 完成任务量的50% | 800 | 完成任务量的80%
20 | 污水管网 | 住建局 | 寺坡街道 院岭街道 朱兰街道 铁山街道 武功乡 | 2018.03-2018.12 | 7500 | 50 | 0 | 300 | 朱兰污网二期已开工，铺设管网3KM；城区污网正在由城投公司申请预算评审，同时施工图纸正在完善 | 600 | 朱兰污网铺设4KM；马庄以西污网铺设1KM | 1500 | 朱兰污网铺设9KM；马庄以西污网铺设6KM | 3500 | 朱兰污网铺设16KM;马庄以西污网铺设14KM
21 | 市场提档升级改造工程 | 市场发展 服务中心 | 院岭街道 寺坡街道 垭口街道 朱兰街道 | 2018.10-2021.10 | 7273 | 407 | 500 |  | 李辉庄市场已完成选址，正在进行规划设计和附属物清理，土地征收等群众工作，兰城丽景农贸市场正在进行人行道铺砖和西大门通道打通；朱兰夜市按照创卫标准正在进行提档升级改造
22 | 全程马拉松赛专用赛道新建工程 | 交通局 | 武功乡 尹集镇 | 2018.1-2018.6 | 4600 | 4600 | 4600 |  | 完工
23 | 舞钢市科教园区建设项目 | 教体局 | 红山街道 | 2018.07-2020.07 | 150000 | 500 | 3000 |  | 主体施工 | 10000 | 主体施工 | 30000 | 竣工
24 | 农村污水处理项目 | 环保局 | 各乡镇 铁山街道 | 2018.01-2018.12 | 40000 | 0 | 0 |  | 我市七个乡镇、社区污水处理厂和尚店镇、庙街乡、尹集镇等政府所在地以及安寨村和王店村《实施方案》已由河南盛悦环保科技有限公司编制完成。武功乡和杨庄乡政府所在地污水处理，纳入城市管网覆盖 |  | 待市政府确定实施方案后确定下步工作
25 | 颐和集团温泉小镇建设项目 | 旅游度假 区管委会 | 尹集镇 | 2018.07-2020.12 | 78000 | 0 | 0 |  |  | 3000 | 征收土地、附属物清点 |  | 若能企业正常投资，政府全力配合开工建设
26 | 接官亭公园 | 统计局 旅游度假区管委会 | 杨庄乡 尹集镇 | 2018.01-2019.12 | 42000 | 因规划调整，目前还未形成投资 | 0
27 | 天津联唐冀公司九头崖风景区旅游开发项目 | 尹集镇 | 尹集镇 | 2018.03-2023.12 | 40000 | 0 | 0 |  | 项目已落实、正在做项目规划 |  | 签合同、备案 |  | 土地、环保手续办理 | 50 | 开工
28 | 冶铁文化主题公园 | 住建局 | 垭口街道 朱兰街道 武功乡 | 2018.05-2021.12 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 城投公司正在做可研
29 | 异域风情商业街 | 垭口街道 | 垭口街道 | 2018.5-2020.5 | 35000 | 0 | 0 |  | 地面附属物已清点完毕，其它手续正在协调办理中 | 0 | 开工建设 | 100 | 地下工程施工 | 500 | 地上工程施工
30 | 圆润大酒店 | 垭口街道 | 垭口街道 | 2018.5-2020.5 | 12000 | 0 | 0 |  | 地面附属物已清点完毕，其它手续正在协调办理中 | 0 | 开工建设 | 100 | 酒店主体施工 | 500 | 酒店主体完工
31 | 中国健康产业投资基金会舞钢废钢铁加工利用基地 | 商务局 | 院岭街道 | 2018.03-2019.12 | 80000 |  | 0 |  | 健康循环利用基地一事已经被中国健康总部否定了，主要原因是国家两部委在五月八号联合行文“资源循环利用基地建设不再铺设新摊子” |  | 在签订战略合作协议基础上发展总部经济，有望在五月份签订相关协议 |  | 总部经济开始实际运行 |  | 计划完成基地建设项目选址，做好动工准备
32 | 舞钢市产业集聚区双创产业园及配套基础设施建设项目 | 产业集聚 区管委会 | 红山街道 | 2018.07-2020.07 | 120000 | 0 | 0 |  | 正在进行开工前手续办理 | 0 | 施工队进场 | 2500 | 进行施工 | 13000 | 主体完工
33 | 小微企业孵化园项目 | 产业集聚区管委会 | 红山街道 | 2018.08-2021.08 | 60000 | 0 | 0 |  | 正在前期手续办理 | 1500 | 进行道路等基础设施建设 | 2000 | 完成道路等基础配套设施 | 3000 | 根据企业具体入驻情况开始建设
34 | 聚业高新科技孵化园区项目 | 产业集聚区管委会 | 红山街道 | 2018.03-2019.12 | 29529 | 0 | 0 |  | 增在前期遗留问题处理 | 1200 | 完成前期手续办理，完成原工程二次结构及内外粉，进行新建厂房基础施工 | 5200 | 完成新建厂房二次结构及装饰，达到验收条件；进行西半部新建厂房基础施工 | 16000 | 新建厂房达到入驻条件；进行西半部新建厂房主体施工
35 | 舞钢市35千伏及以上电力线路改造大修项目 | 供电分局 | 尚店镇 杨庄乡 尹集镇 | 2018.01-2018.12 | 741 | 0 | 0 | 0 | 正在等待项目批复，下半年实施 |  |  |  | 计划改造35千伏寺尚线施工前期协调 |  | 计划改造35千伏寺尚线施工
36 | 舞钢市供电抢修保障中心建设项目 | 供电分局 | 红山街道 | 2018.01-2019.12 | 1100 | 0 | 0 |  | 正开展土地征收工作
37 | 舞钢市供电中心营业大厅建设项目 | 供电分局 | 铁山街道 | 2018.01-2019.12 | 1200 | 0 | 0 |  | 正在办理选址意见书
38 | 舞钢中加钢铁有限公司高炉绿色化改造及转型升级项目 | 工信委 | 院岭街道 | 2018.07-2020.07 | 113000 | 0 | 0 |  | 项目总包招投标工作已结束，等待定标 | 0 | 无 | 200 | 主体工程基础建设 | 800 | 主体工程基础建设
39 | 独立工矿区中加矿业公司小韩庄搬迁项目 | 发改委 | 庙街乡 | 2018.06-2019.06 | 1200 | 0 | 0 |  | 手续办理中
40 | 舞钢市公交场站建设项目 | 住建局 | 朱兰街道 红山街道 | 2018.06-2019.12 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 相关材料已上报市政府待审批，正在重新选址 | 0 | 前期手续办理 | 5 | 土地补偿及方案编制 | 10 | 工程招标
41 | 河南天成鸽业三期建设项目 | 武功乡 | 武功乡 | 2018.01-2020.12 | 6000 |  | 0 |  | 正选址 |  | 6月底确定项目用地，办理相关手续 | 1200 | 建设商品鸽生产繁育场房 | 2000 | 建设厂房，主体完工
42 | 中原粮食集团物流园区 | 粮食局 | 红山街道 | 2018.6-2019.6 | 20000 |  | 0
43 | 枫帆养殖厂年出栏2.5万头生猪建设项目 | 枣林镇 | 枣林镇 | 2018.05-2019.12 | 26000 | 60 | 100 | 200 | 做环评，平整土地 | 100 | 做环评，平整土地 | 300 | 厂房开工建设 | 800 | 厂房主体完工
44 | 全民健身活动中心 | 体育运动 发展中心 | 铁山街道 | 2018.05-2018.12 | 1000 | 0 | 0 |  | 前期环评、可行性研究、土地预审意见完成，取得发改委可行性研究报告的批复 | 10 | 完善相关招投标手续 | 800施工 | 主体施工 | 设施装饰 | 100
45 | 舞钢市综合体育公园 | 体育运动 发展中心 | 武功乡 | 2018.07-2020.12 | 160000 | 0 | 0 |  | 前期环评、可行性研究、土地预审意见完成，取得发改委可行性研究报告的批复 | 5 | 与投资商洽谈沟通 | 10000 | 协商解决拆迁、征地问题 | 50 | 完善相关手续
46 | 中央预算内涉教项目 | 教体局 | 枣林镇 尚店镇 庙街乡 杨庄乡 院岭街道 | 2018.05-2019.12 | 4600 | 50 | 70 |  | 尚店镇初级中学和枣林镇中心小学建设项目正在前期准备阶段 | 200 | 前期手续 | 800 | 主体施工 | 1500 | 主体完工
47 | 香港伟才集团领袖山庄幼儿园 | 教体局 | 垭口街道 | 2018.3-2018.12 | 6000 | 0 | 0 |  | 前期洽谈 | 0 | 前期洽谈 | 0 | 前期洽谈 | 0 | 前期洽谈
48 | 舞钢市创建“四好”农村公路示范县建设项目 | 交通局 | 各乡镇 铁山街道 | 2018.09-2019.12 | 80000 |  |  |  | 道路勘测完毕，正在编制工程可行性研究报告 |  | 设计、评审、招标 |  | 筹备开工 |  | 开工建设

## 32个计划竣工
舞钢市2018年重点项目表
序号 | 重点项目名称 | 责任单位 | 所在乡镇街道 | 起止 年限 | 总投资(万元) | 1-4月完成投资（万元） | 1-5月完成投资（万元） | 1-6月完成投资（万元） | 当前形象进度 | 第二季度末完成投资及形象进度 |  | 第三季度末完成投资及形象进度 |  | 第四季度末完成投资及形象进度
合计
1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕
2 | 庙街乡九龙山景区开发建设项目 | 庙街乡 | 庙街乡 | 2017.05-2018.12 | 40000 | 500 | 800 |  | 部分山体绿化，路基建设，水系建设已结束 | 1500 | 基础设施建设完毕 | 3000 | 基础设施、绿化等建设完毕5000 |  | 基本建设完工
3 | 河南省建制镇示范试点项目 | 枣林镇 | 枣林镇 | 2015.10-2018.12 | 41000 | 1500 | 1500 | 1500 | 竣工 | 2000 | 竣工
4 | 舞钢市长途汽车客运站新建工程 | 交通局 | 铁山街道 | 2016.08-2018.12 | 8746.78 | 700 | 860 |  | 主体工程基本完工，正在进行内部装修 | 850 | 完工
5 | 豫飞防植保无人机制造项目 | 产业集聚 区管委会 旅游局 | 红山街道 | 2017.11-2018.12 | 45000 | 1500 | 2350 | 2800 | 员工培训完成 | 2800 | 已投产、员工培训
6 | 舞钢市鑫晟鞋业有限公司年产200万双皮鞋项目 | 产业集聚 区管委会 | 红山街道 | 2017.09-2018.09 | 38000 | 9250 | 11317 | 12368 | 员工培训，督促第二条成型线投入使用 | 12350 | 4号楼一楼增加至两条成型线，二楼成品仓投用，三楼裁断设备安装调试 | 15700 | 6号楼一楼完成食堂分区，二楼完成成型车间分区，三楼完成成品库分区 | 20000 | 投产运营，开发自主品牌
7 | 御豹新能源汽车项目 | 产业集聚 区管委会 朱兰街道 | 红山街道 | 2016.09-2018.06 | 20000 | 1300 | 1635 | 1820 | 设备购进安装 | 1800 | 完成设备安装及调试 | 5000 | 试生产 | 6000 | 进行产品批量生产
8 | 舞钢市远铭机械有限公司数控机床制造项目 | 产业集聚 区管委会 招商局 | 红山街道 | 2017.08-2018.08 | 18000 | 260 | 3887 | 5713 | 继续临建施工，前期手续办理 | 5700 | 进行并完成设备安装调试 | 14000 | 试生产 | 18000 | 进行产品批量生产
9 | 神州永达汽车制造有限公司扩建项目 | 产业集聚 区管委会 质监局 | 红山街道 | 2017.02-2018.04 | 18000 | 7500 | 9168 | 10008 | 门卫室主体施工已完成，正在设备购进安装 | 10000 | 试生产 | 11000 | 进行产品批量生产 | 12000 | 进行产品批量生产
10 | 舞钢市玉垒建材有限公司年产30万吨建材项目 | 产业集聚 区管委会 司法局 | 庙街乡 | 2017.09-2018.09 | 15000 | 1000 | 3000 |  | 道路硬化已结束，厂房建设，正在安装机器 | 5000 | 试生产 | 8000 | 建成投产
11 | 河南泰田重工机械制造有限公司扩建项目 | 产业集聚 区管委会 | 红山街道 | 2017.11-2018.12 | 15000 | 4500 | 5545 | 6015 | 正在进行设备购进、安装及餐厅主体施工 | 6000 | 8米车床安装调试，投入使用 | 10000 | 8米数控龙门铣机台安装调试，投入使用 | 15000 | 12米数控龙门铣机台安装调试，投入使用
12 | 舞阳钢铁有限责任公司高端装备用钢质量提升改造工程 | 舞钢公司 | 院岭街道 | 2017.08-2018.12 | 21000 | 4000
13 | 石漫滩水库除险加固工程 | 河南省石漫滩水库管理局 | 武功乡 尹集镇 | 2017.02-2018.04 | 18000 | 270.3 | 516 | 1600 | 石漫滩水库除险加固工程主体工程已完工，正在进行剩余尾工项目施工 | 1600 | 完成石漫滩水库除险加固工程合同内所有施工项目 | 954 | 完成石漫滩水库除险加固工程档案整理工作 | 2824.4 | 完成竣工验收
14 | 庙街乡补充耕地储备项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.12-2018.12 | 1286.06 | 500 | 600 | 700 | 70% | 1200 | 修建道路、坑塘完毕 | 2000 | 基本建设完毕
15 | 中医院门诊医技病房综合楼 | 卫计委 | 垭口街道 | 2016.12-2018.08 | 6720 | 400 | 500 | 1000 | 正在进行内墙砌砖工程 | 800 | 砌墙及浇筑构造柱 | 2000 | 保温防腐、水电安装及设备安装 | 2300 | 门窗、装饰装修，试运行
16 | 舞钢市中小学建设项目 | 教体局 | 庙街乡 武功乡 杨庄乡 尚店镇 朱兰街道 铁山街道 | 2017.09-2018.12 | 7214 | 2300 | 3000 |  | 8个项目正在装修装饰，4个项目正在主体施工，1个项目正在主体施工，1个项目准备开工 | 3000 | 主体施工 | 4000 | 主体施工 | 4800 | 主体完工
17 | 二郎山景区升级改造工程 | 旅游局 | 尹集镇 | 2017.11-2018.12 | 2100 | 600 | 900 | 1200 | 玻璃吊桥已完工、吊桥配套电梯正在安装已完成总工程的90%，水上大舞台升级改造已完工总工程的85%，高档木屋购物区已完工，扩建北山门游船码头已完成总工程的80%
18 | 灯台架景区升级改造工程 | 旅游局 | 杨庄乡 | 2017.11-2018.12 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 水滑道建设项目、山门外广场改造已完工，观光电梯正在安装，已完成总工程的95%，新建大型购物中心，已完成总工程的70%
19 | 领秀山庄小吃一条街 | 垭口街道 | 垭口街道 | 2017.6-2018.6 | 10000 | 810 | 1010 | 1200 | 西段项目已竣工，东段正在施工中 | 1000 | 主体工程建设中 | 1400 | 主体工程建设中 | 1800 | 主体工程建设，完工
20 | 通盛电力年产8万吨电力杆塔及5万吨桥梁钢结构项目 | 产业集聚 区管委会 | 红山街道 | 2018.01-2018.12 | 28000 | 8500 | 9552 | 10010 | 继续厂房、餐厅、职工宿舍楼、实验楼主体施工 | 10000 | 进行三栋新厂房建设 | 16000 | 建成三栋新厂房、设备安装调试 | 28000 | 试生产
21 | 舞钢市辉鸿服饰有限公司年产800万件服装项目 | 产业集聚 区管委会 城市执法局 | 红山街道 | 2018.01-2018.11 | 20000 | 9600 | 11212 | 12006 | 员工培训，新设备购进安装 | 12000 | 南厂址生产运营；进行新厂址消防、动力电、办公等装修 | 15000 | 完成搬迁设备安装，招工200人 | 20000 | 投入生产
22 | 舞钢公司“三供一业”改造工程 | 国资局 | 寺坡街道 院岭街道 垭口街道 | 2018.01-2018.12 | 25000 | 452 | 452 | 609 | 施工合同已签署，图纸会审、第一次工地会议已召开，各施工队已进驻施工现场
23 | 舞钢市10千伏及以下电力线路新建改建项目 | 供电分局 | 各乡镇、街道 | 2018.01-2018.12 | 1530.28 | 67 |  | 211.7 | 2018年配网第一批新开工工程共计9个项目：已完成9个项目 |  | 完成深度贫困村电网项目建设 |  | 计划新建枣环双线等工程施工前期协调 |  | 计划新建枣环双线等工程施工
24 | 舞滨线改造项目 | 供电分局 | 垭口街道 寺坡街道 武功乡 | 2018.01-2018.12 | 1550 | 82 | 0 | 97 | 通道协调、施工定位 |  | 计划110千伏舞滨线新建工程施工实施 |  | 计划110千伏舞滨线新建工程施工实施 |  | 计划110千伏舞滨线新建工程施工实施
25 | 舞钢市城乡环卫一体化及生活垃圾资源化处理项目 | 住建局 | 各乡镇 铁山街道 | 2018.01-2018.12 | 43920 | 137.28 | 600 | 1000 | 垃圾运输车辆已到位15辆 | 5200 | 环卫一体化投入使用
26 | 尚店镇杨庄乡2个乡镇补充耕地储备项目 | 国土局 | 杨庄乡 尚店镇 | 2018.04-2018.12 | 2700 | 0 | 0 | 80 | 5% | 400 | 完成任务量的15% | 1000 | 完成任务量的50% | 800 | 完成任务量的80%
27 | 污水管网 | 住建局 | 寺坡街道 院岭街道 朱兰街道 铁山街道 武功乡 | 2018.03-2018.12 | 7500 | 50 | 0 | 300 | 朱兰污网二期已开工，铺设管网3KM；城区污网正在由城投公司申请预算评审，同时施工图纸正在完善 | 600 | 朱兰污网铺设4KM；马庄以西污网铺设1KM | 1500 | 朱兰污网铺设9KM；马庄以西污网铺设6KM | 3500 | 朱兰污网铺设16KM;马庄以西污网铺设14KM
28 | 全程马拉松赛专用赛道新建工程 | 交通局 | 武功乡 尹集镇 | 2018.1-2018.6 | 4600 | 4600 | 4600 |  | 完工
29 | 农村污水处理项目 | 环保局 | 各乡镇 铁山街道 | 2018.01-2018.12 | 40000 | 0 | 0 |  | 我市七个乡镇、社区污水处理厂和尚店镇、庙街乡、尹集镇等政府所在地以及安寨村和王店村《实施方案》已由河南盛悦环保科技有限公司编制完成。武功乡和杨庄乡政府所在地污水处理，纳入城市管网覆盖 |  | 待市政府确定实施方案后确定下步工作
30 | 舞钢市35千伏及以上电力线路改造大修项目 | 供电分局 | 尚店镇 杨庄乡 尹集镇 | 2018.01-2018.12 | 741 | 0 | 0 | 0 | 正在等待项目批复，下半年实施 |  |  |  | 计划改造35千伏寺尚线施工前期协调 |  | 计划改造35千伏寺尚线施工
31 | 全民健身活动中心 | 体育运动 发展中心 | 铁山街道 | 2018.05-2018.12 | 1000 | 0 | 0 |  | 前期环评、可行性研究、土地预审意见完成，取得发改委可行性研究报告的批复 | 10 | 完善相关招投标手续 | 800施工 | 主体施工 | 设施装饰 | 100
32 | 香港伟才集团领袖山庄幼儿园 | 教体局 | 垭口街道 | 2018.3-2018.12 | 6000 | 0 | 0 |  | 前期洽谈 | 0 | 前期洽谈 | 0 | 前期洽谈 | 0 | 前期洽谈

## 36个续建
舞钢市2018年重点项目表
序号 | 重点项目名称 | 责任单位 | 所在乡镇街道 | 起止 年限 | 总投资(万元) | 1-4月完成投资（万元） | 1-5月完成投资（万元） | 1-6月完成投资（万元） | 当前形象进度 | 第二季度末完成投资及形象进度 |  | 第三季度末完成投资及形象进度 |  | 第四季度末完成投资及形象进度
1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕 |  |  | 1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕 | 1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕 | 1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕 | 1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕 | 1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕 | 1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕 | 1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕 | 1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕 | 1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕 | 1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕 | 1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕 | 1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕 | 1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕 | 1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕 | 1 | 庙街乡九龙山景区山体修复项目 | 国土局 | 庙街乡 | 2017.10-2018.06 | 1200 | 300 | 350 | 100 | 正在协调土源、树源 | 500 | 绿化完毕 | 1000 | 基本建设完毕
2 | 誉森田园综合体项目 | 尹集镇 | 尹集镇 | 2015-2020 | 24000 | 102 | 155 |  | 水上乐园项目竣工
3 | 四川宏吉污染治理项目 | 工商局 住建局 | 各乡镇、街道 |  |  | 0 | 0 |  | 特许经营权待批 | 0 | 签署特许经营权协议，成立项目公司，完成可研报告和初步设计编制，启动土地、规划、环评审批程序 |  | 开工建设 |  | 签署三方协议，工程主体施工
4 | 舞钢石漫滩国家湿地公园 | 林业局 | 尹集镇 武功乡 杨庄乡 |  | 100000 | 0 | 0 |  | 项目工程招标公告已在相关的政府采购网上发布，进行公开招标。已完成规划的目标任务 | 0 | 进行项目环评 | 0 | PPP项目前期准备 | 0 | 开工前准备工作
5 | 舞钢市公园建设项目（刘山公园、石漫滩清淤堆岛） | 住建局 | 寺坡街道 垭口街道 杨庄乡 |  |  | 1200 | 2200 | 2300 | 刘山已完工；堆岛已完成80%，土方60万m³ | 2100 | 基本完工 | 2500 | 完工
6 | 舞钢市花卉博览园二期建设项目 | 杨庄乡 | 杨庄乡 | 2017.10-2019.05 | 16500 | 4800 | 6000 | 8500 | 景区大门升级改造完工，阳光生态餐厅完工，喷泉广场完工，第三方公厕施工接近尾声，水系工程接近尾声，旅游景观道路盘山道路正在施工，阶梯花海灯光照明工程正在施工，小吃一条街土地已经平整，正在布线，安装照明灯光 | 8200 | 购物一条街完工，水系施工，上山环形景观道路路基开挖， | 11000 | 上山环形道路路面浇筑，雕塑基座施工，绿色环保宾馆施工，饭店施工，第三卫生间施工准备 | 15000 | 上山环形道路施工完工，雕塑按照到位，绿色宾馆施工收尾，饭店完工，第三卫生间完工
7 | 铁山休闲观光长廊 | 铁山街道 | 铁山街道 | 2015.04-2019.10 | 35000 | 2165 | 3268 | 3680 | 园内道路2.1KM、机井3口；种植晚秋黄梨620亩；冷藏室第二层已建成，第三层正在施工 | 3270 | 果树种植1180亩，机井2口 | 4500 | 果树种植1180亩，机井3口，冷冻室120平方米 | 6100 | 果树种植1180亩，机井3口，冷冻室120平方米，园内道路2公里
8 | 舞钢市马鞍山森林度假养生区项目 | 铁山街道 | 铁山街道 |  | 60000 | 2890 | 4138 | 4260 | 场地平整560亩，绿化水系2KM，建成旅游区道路1.2KM，正在建设山顶玻璃观景台地基和标志性大门地基 | 3820 | 养生区道路硬化，停车场 | 4310 | 养生区道路硬化，停车场，迎宾门 | 5720 | 养生区道路硬化，停车场，迎宾门，水系美化
9 | G345舞钢段改建工程 | 交通局 | 尹集镇 杨庄乡 尚店镇 武功乡 | 2017.12-2019.12 | 75600 | 0 | 0 |  | 5月14日已进行项目签约和项目启动仪式，正在进行土地勘界、附属物清点工作。5月底即可完成 |  | 完成突击勘界、清点附属物等前期工作 |  | 计划开工建设 | 7600 | 完成总工程量的10%
10 | S228卫新线舞钢段改建工程 | 交通局 | 八台镇 庙街乡 杨庄乡 尚店镇 | 2017.12-2019.12 | 35000 | 0 | 0 |  | 土地和地面附属物核对确认工作基本完成。5月14日已进行项目签约和项目启动仪式，5月底进行土地及附属物赔付工作 |  | 计划开工建设 | 3500 | 完成总工程量的10% | 14000 | 完成总工程量的30%
11 | S327舞钢段改建工程 | 交通局 | 枣林镇 八台镇 铁山办 红山办 庙街乡 | 2017.12-2019.12 | 76500 | 0 | 0 |  | 5月14日已进行项目签约和项目启动仪式。平顶山市发改委已批复初步设计，下步抓紧进行施工图纸预算编制报批工作 |  | 安全性评价及清点、勘界地面附属物 |  | 征地拆迁、开工前准备工作 |  | 计划开工建设
12 | 舞钢市公园建设项目（小东河治理（PPP）、共青水库及朱兰河生态修复工程等） | 住建局 | 垭口街道 朱兰街道 尹集镇 |  |  | 50 | 50 | 50 | 小东河治理相关单位联系人已经确定，水利局准备放线；水系治理工程完成框架协议签订，咨询公司正在进行前期手续办理 | 1100 | 小东河开工基础施工； 水系完成工程招标准备开工 | 2600 | 小东河坡岸及景观施工；水系开工并进行基础施工 | 4000 | 小东河小东河完工； 水系园林景观施工
13 | 矿源社区改造项目 | 矿建街道 | 矿建街道 | 2016.10-2019.12 | 86000 | 0 | 0 | 3710 | 医院主体完工 |  | 等待资金到位，目前无法确定各季度施工计划
14 | 舞彩迦蓝谷生态农业旅游建设项目 | 尚店镇 | 尚店镇 | 2016.10-2019.10 | 52000 | 700 | 820 | 1560 | 农产品展示中心完工，特色文化一条街基础施工,桃树，梨树，葡萄、石榴种植2500亩 | 1000 | 道路、管网等基础设施建设 | 1300 | 基础设施建设 | 2000 | 住宿、餐饮等服务设施建设
15 | 商务中心区B地块项目（智慧大厦、金融大厦） | 城投公司 | 铁山街道 | 2016.12-2019.02 | 20000 | 3000 | 3700 | 4600 | 金融大厦：二次结构开始砌筑；智慧大厦：基础施工至正负零 | 4000 | 金融大厦：二次结构；智慧大厦：基础施工 | 4000 | 金融大厦：室内抹灰；智慧大厦：三层主体 | 2500 | 金融大厦：设备安装；智慧大厦：二次结构
16 | 商务中心区C地块建设项目 | 商务中心区管委会 | 铁山街道 |  | 20000 | 0 | 320 | 670 | 属于2018年谋划项目，项目外观设计已确定，拆迁及施工围挡搭建已完成，土地已做平整，急待政府确定建筑使用功能后即可开工
17 | 舞钢市商务中心区商业综合体建设项目 | 商务中心 区管委会 | 垭口街道 铁山街道 | 2016.03-2019.04 | 105700 | 16000 | 22000 | 48000 | 商业、住宅、酒店均主体施工，公寓基础施工 | 24000 | 商业、住宅、酒店均主体施工，公寓基础施工 | 36500 | 商业、住宅、酒店、公寓均主体施工； 路网及配套设施同步推进 | 48000 | 商业、住宅、酒店、公寓均主体施工，路网及配套设施同步推进
18 | 舞钢市静脉产业园 | 八台镇 | 八台镇 | 2017.10-2020.10 | 52500 | 360 | 445 |  | 1、土地已经完成调规。2、市里已经成立了领导小组。3、项目已经立项，正在环评。4、正在对外招商 | 355 | 1.土地已完成调规，2.市里已成立领导小组，3.项目已经立项、正在环评，4.正在对外招商 | 476 | 生活垃圾、绿化垃圾处理 | 383 | 基础设施建设规划内容，补充园区公用工程建设内容
19 | 国际冰雪体育小镇 | 旅游局 | 杨庄乡 尹集镇 |  | 100000 | 0 |  | 0 | 正与企业对接，做好前期准备
20 | 舞钢市万山红旅游开发项目 | 杨庄乡 | 杨庄乡 | 2017.03-2020.04 | 36000 | 2800 | 3500 | 4500 | 集装箱酒店完工，装修完工，开始营业。污水处理厂完工，垃圾中转站完工，路灯亮化工程完工，滨水文化广场施工，小游园施工，绿化施工，护坡工程施工 | 5300 | 公厕竣工，污水处理厂文化广场及游园广场竣工。特色村建设规划中，停车场建设施工中 | 8300 | 特色村建设施工、美丽乡村工程绿化工程，环境整治，道路建设 | 10000 | 特色村建设施工，美丽乡村建设施工
21 | 周南高速公路舞钢段建设项目 | 交通局 | 尹集镇 杨庄乡 尚店镇 | 2017.04-2019.12 | 205000 | 23850 | 30500 |  | 路基清表完成1040000㎡，完成100.00%；水泥搅拌完成92116m，完成100%；填方1740000m3，完成61.45%；挖方80000m3，完成59.85%；基桩完成1749根，完成94.34%；立柱完成798根，占总工程量的 71.57%；肋板完成102个，占总工程量的84.30%；承台完成197个，占总工程量的95.17%；系梁完成464个，占总工程量的73.07%；盖梁（台帽)完成388片，占总工程量的61.39%；箱梁预制874片，占总工程的45.07%.现浇箱梁47孔，占总工程的49.47%. 完成涵洞66座，占总工程量的91.67%。完成圆管涵5座，占总工程量的62.50% | 5000 | 完成路基土方工程60% | 77000 | 完成梁板预制、涵洞、通道工程100% | 100000 | 完成梁板安装、路基土方工程100%
22 | 周南高速袁门连接线新建工程（水袁线） | 交通局 | 杨庄乡 | 2017.12-2019.12 | 17700 | 0 | 0 |  | 土地核对和地面附属物核对确认工作已全部完成。前期手续已办理完毕，5月底可进行土地及附属物赔付工作 |  | 计划开工建设 | 27001 | 完成总工程量的10% | 6000 | 完成总工程量的30%
23 | 舞钢市公园建设项目（支鼓山绿化、南高速引线提档升级） | 住建局 | 铁山街道 杨庄乡 尚店镇 |  |  | 4480 | 5040 | 5320 | 支鼓山因投资较大需去掉一部分工程，已上报市领导，待市领导同意后才能确定开工； 南高速已完成总工程量95% | 5600 | 南高速完成总工程量100%
24 | 舞钢市安全引水工程 | 水利局 | 八台镇 矿建街道 铁山街道 |  |  | 200 | 300 | 1000 | 项目建议书已批复，可研报告已编制完成，水量指标利用已经平顶山市人民政府批复同意，实地测量及线路查勘已完成；正在办理项目土地预审、规划选址意见书、文物、南办及水利厅的水量指标申请等立项所需必要手续； | 500 | 完成项目建议书的编制并上报批复，完成线路及水厂位置的初选，完成与燕山水库管理局的对接、完成我市线路及水厂的规划、文化、矿藏、用地等单位的对接，完成现场线路及水厂的实地勘测工作 | 800 | 完成可研报告和相关专题报告的编制工作，同时报市政府常委会研究同意由市水利局作为实施机构，报市PPP管理办公室对咨询公司进行招投标，并完成“物有所值”和“财政承受能力”两个报告的编制。完成“物有所值”和“财政承受能力”两个报告的审核及修稿，完成初步设计报告编制及相关专题的编制及审核，争取完成合同谈判及签署工作 | 1300 | 完成项目招标评审及招投标、合同签订等工作，开工前的三通一平，地面附属物清算及占地等工农关系协调，努力争取项目开工建设
25 | 舞钢市产业区清水河搬迁安置项目 | 产业集聚 区管委会 | 红山街道 | 2017.07-2019.12 | 30800 | 0 | 0 |  | 完成围挡建设，开工前手续办理 | 1500 | 基础施工 | 5500 | 主体施工 | 16000 | 主体完工
26 | 舞钢市清洁煤电城市供能项目 | 产业集聚 区管委会 农业局 科技局 | 红山街道 | 2017.07-2019.12 | 41284 | 850 | 2085 | 2715 | 厂房桩基础施工，进行西围墙，北围墙建设 | 2700 | 厂房主体施工、二次结构及厂区道路施工、 | 8400 | 制气车间施工；厂区道路施工 | 25000 | 锅炉体及辅机安装、控制系统、工艺管道等工程施工
27 | 泰深置业山湖香格里拉建设项目 | 统计局 | 杨庄乡 | 2017.05-2019.12 | 38600 | 5000 | 5600 |  | 地基开挖
28 | 纺织服装园项目 | 产业集聚区管委会 | 红山街道 | 2017.09-2019.02 | 35000 | 0 | 0 |  | 协商遗留问题解决方案、确定投资建设主体 | 0 | 制订遗留问题解决方案 | 5400 | 具备条件标段恢复施工 | 10000 | 进行主体施工
29 | 浙商服装服饰产业转移项目 | 产业集聚区管委会 | 红山街道 |  | 60000 |  | 0
30 | 恒天重工舞钢机械制造项目 | 招商局 | 院岭街道 |  | 12000 | 5890 | 7800 | 9600 | 到位设备调试 | 10000 | 安装调试 |  | 完工
31 | 舞钢现代纺织服装产业基地项目 | 产业集聚区管委会 | 红山街道 |  | 80000 | 0 | 0
32 | 中唐空铁年购70万吨特种钢板及空铁轨道装备制造项目 | 工信委 | 红山街道 |  | 300000
33 | 舞钢市生态廊道建设项目 | 林业局 | 各乡镇 铁山街道 | 2017.12-2019.6 | 54000 | 3000 | 3000 | 3000 | 全市生态廊道（国储林）建设任务已全部完成，完成面积近1.7万亩。现阶段主要工作是开展生态廊道（国储林）建设验收工作 | 3000 | 全市完成生态廊道（国储林）建设任务，加强栽植后的管护工作 | 3000 | 全市完成生态廊道（国储林）建设任务，对栽植面积质量进行验收 | 3000 | 全市完成生态廊道（国储林）建设任务
34 | 舞钢市风力发电建设项目 | 发改委 林业局 | 杨庄乡 尚店镇 庙街乡 尹集镇 八台镇 | 2017.01-2020.10 | 180000 | 2100 | 3100 | 3100 | 林业局承担的是华润新能源舞钢风电项目。项目规划总装机容量186MW，项目计划分三期实施。华润新能源风电一期安装18台2MW风电机组，总装机容量36MW。目前一期已安装完成的风机已全部并网发电，各项基础设施建设按规划进度完成。二期项目列入风电开发方案所需文件已取得，等待省能源局下发开发方案指标，各项核准要件的第三方委托工作正在开展。6月份规划的目标进度已全部完成 | 3100 | 开展二期前的准备工作；河南交建风电项目办理各项审批手续 | 3900 | 二期进行设计，办理林业手续；河南交建风电项目完成各项审批手续和公司内部审批流程 | 8900 | 完成二期项目开工前准备工作；河南交建风电项目开工建设
35 | 祥龙谷景区升级改造工程 | 旅游局 | 杨庄乡 | 2017.03-2019.12 | 6500 | 700 | 1000 | 1500 | 环线步道建设、停车场改造、旅游公厕、观景台、标识标牌等基础设施施工
36 | 农产品批发市场 | 市场发展 服务中心 | 铁山街道 |  |  | 0 | 0 |  | 选址已确定，入驻协议已签订，规划设计方案已完成，正在进行前期手续办理和附属物清理，土地征收等群众工作
37 | 汽配园区 | 商务局 | 武功乡 |  |  | 0 | 0 |  | 目前项目投资商正和我市商谈项目落地后的一些事项，谈妥后立即签订入驻协议 |  | 边选址边招商 |  | 力争锁定项目投资企业 |  | 计划在完成选址的基础上使项目落地

## 44个未开工项目
舞钢市2018年8月未开工重点项目表
序号 | 重点项目名称 | 责任单位 | 所在乡镇街道 | 起止 年限 | 总投资(万元) | 2018年建设目标 | 2018年工程形象或前期工作进度 | 1-4月完成投资（万元） | 1-5月完成投资（万元） | 1-6月完成投资（万元） | 1-7月完成投资（万元） | 当前形象进度 | 第二季度末完成投资及形象进度 |  | 第三季度末完成投资及形象进度 |  | 第四季度末完成投资及形象进度
| 44个 |  |  |  | 1672976 | 429791 |  |  |  |  | 14436
1 | 农村污水处理项目 | 环保局 | 各乡镇 铁山街道 | 2018.01-2018.12 | 40000 | 40000 | 完成规划，开始开工建设 | 0 | 0 |  |  | 我市七个乡镇、社区污水处理厂和尚店镇、庙街乡、尹集镇等政府所在地以及安寨村和王店村《实施方案》已由河南盛悦环保科技有限公司编制完成。武功乡和杨庄乡政府所在地污水处理，纳入城市管网覆盖 |  | 待市政府确定实施方案后确定下步工作
2 | 四川宏吉污染治理项目 | 工商局 住建局 | 各乡镇、街道 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 特许经营权待批 | 0 | 签署特许经营权协议，成立项目公司，完成可研报告和初步设计编制，启动土地、规划、环评审批程序 |  | 开工建设 |  | 签署三方协议，工程主体施工
3 | S228卫新线舞钢段改建工程 | 交通局 | 八台镇 庙街乡 杨庄乡 尚店镇 | 2017.12-2019.12 | 35000 | 18000 | 完成总工程量的50% | 0 | 0 |  | 8000 | 土地和地面附属物核对确认工作基本完成。5月14日已进行项目签约和项目启动仪式，正在进行土地及附属物赔付工作 |  | 计划开工建设 | 3500 | 完成总工程量的10% | 14000 | 完成总工程量的30%
4 | 舞钢市公交场站建设项目 | 住建局 | 朱兰街道 红山街道 | 2018.06-2019.12 | 7000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 相关材料已上报市政府待审批，正在重新选址 | 0 | 前期手续办理 | 5 | 土地补偿及方案编制 | 10 | 工程招标
5 | 舞钢市产业集聚区双创产业园及配套基础设施建设项目 | 产业集聚 区管委会 | 红山街道 | 2018.07-2020.07 | 120000 | 40000 | 主体施工 | 0 | 0 |  | 0 | 正在进行开工前手续办理 | 0 | 施工队进场 | 2500 | 进行施工 | 13000 | 主体完工
6 | 舞钢市产业区清水河搬迁安置项目 | 产业集聚 区管委会 | 红山街道 | 2017.07-2019.12 | 30800 | 20000 | 主体施工 | 0 | 0 |  | 0 | 完成围挡建设，开工前手续办理 | 1500 | 基础施工 | 5500 | 主体施工 | 16000 | 主体完工
7 | 小微企业孵化园项目 | 产业集聚区管委会 | 红山街道 | 2018.08-2021.08 | 60000 | 10000 | 主体建设 | 0 | 0 |  |  | 正在前期手续办理 | 1500 | 进行道路等基础设施建设 | 2000 | 完成道路等基础配套设施 | 3000 | 根据企业具体入驻情况开始建设
8 | 聚业高新科技孵化园区项目 | 产业集聚区管委会 | 红山街道 | 2018.03-2019.12 | 29529 | 10000 | 主体建设 | 0 | 0 |  |  | 增在前期遗留问题处理 | 1200 | 完成前期手续办理，完成原工程二次结构及内外粉，进行新建厂房基础施工 | 5200 | 完成新建厂房二次结构及装饰，达到验收条件；进行西半部新建厂房基础施工 | 16000 | 新建厂房达到入驻条件；进行西半部新建厂房主体施工
10 | 舞阳钢铁有限责任公司4200mm宽厚板轧机生产线升级改造工程 | 院岭街道 | 垭口街道和 民政局招商项目 | 2018.8-2019.5 | 49806 | 20000 | 正在办理手续
11 | 舞钢市金江织带厂枣林项目 | 枣林镇 |  | 2018.7-2019.6 | 2000 | 1000 | [5 empty] | 目前选址、土地丈量已完成，已经签订投资意向书
12 | 舞钢市泰重钢材销售项目 | 枣林镇 |  | 2018.7-2018.12 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 目前已租赁厂院，正在改建装修；营业执照已办理
13 | 河南司酷特萌服装有限公司项目 | 枣林镇 |  | 2018.6-2018.12 | 1500 | 1500 | [5 empty] | 目前已租赁厂院，正在改建装修；营业执照已办理
14 | 绍兴灵星静康科技有限公司高端抗菌袜子项目 | 产业集聚区管委会 |  | 2018.08-2019.04 | 10000 | 6000 | 一期设备安装完成，试生产
15 | 舞钢石漫滩国家湿地公园 | 林业局 | 尹集镇 武功乡 杨庄乡 |  | 100000 |  | 2008年主要工作任务为完成项目开工前的准备工作，不涉及投资 | 0 | 0 |  |  | 项目工程招标公告已在相关的政府采购网上发布，进行公开招标。已完成规划的目标任务 | 0 | 进行项目环评 | 0 | PPP项目前期准备 | 0 | 开工前准备工作
16 | 颐和集团温泉小镇建设项目 | 旅游度假 区管委会 | 尹集镇 | 2018.07-2020.12 | 78000 | 26000 | 主体施工 | 0 | 0 |  |  |  | 3000 | 征收土地、附属物清点 |  | 若能企业正常投资，政府全力配合开工建设
17 | 舞钢市公园建设项目（小东河治理（PPP）、共青水库及朱兰河生态修复工程等） | 住建局 | 垭口街道 朱兰街道 尹集镇 |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 小东河治理相关单位联系人已经确定，水利局准备放线；水系治理工程完成框架协议签订，咨询公司正在进行前期手续办理 | 1100 | 小东河开工基础施工； 水系完成工程招标准备开工 | 2600 | 小东河坡岸及景观施工；水系开工并进行基础施工 | 4000 | 小东河小东河完工； 水系园林景观施工
18 | 深圳华力特舞钢公司分布式光伏发电项目 | 发改委 | 院岭街道 | 2018.12-2019.12 | 45000 | 3000 | 开工建设 | 0 | 500 |  |  | 开工建设 |  | 因土地复垦没有通过验收，项目无法确定实质性开工时间和进度 |  | 因土地复垦没有通过验收，项目无法确定实质性开工时间和进度 |  | 因土地复垦没有通过验收，项目无法确定实质性开工时间和进度
19 | 接官亭公园 | 统计局 旅游度假区管委会 | 杨庄乡 尹集镇 | 2018.01-2019.12 | 42000 | 20000 | 主体施工 | 因规划调整，目前还未形成投资 | 0
20 | 天津联唐冀公司九头崖风景区旅游开发项目 | 尹集镇 | 尹集镇 | 2018.03-2023.12 | 40000 | 5000 | 景区山门及配套设施建设 | 0 | 0 |  |  | 项目已落实、正在做项目规划 |  | 签合同、备案 |  | 土地、环保手续办理 | 50 | 开工
21 | 冶铁文化主题公园 | 住建局 | 垭口街道 朱兰街道 武功乡 | 2018.05-2021.12 | 10000 | 8000 | 主体施工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城投公司正在做可研
22 | 异域风情商业街 | 垭口街道 | 垭口街道 | 2018.5-2020.5 | 35000 | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 地面附属物已清点完毕，其它手续正在协调办理中 | 0 | 开工建设 | 100 | 地下工程施工 | 500 | 地上工程施工
23 | 圆润大酒店 | 垭口街道 | 垭口街道 | 2018.5-2020.5 | 12000 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 地面附属物已清点完毕，其它手续正在协调办理中 | 0 | 开工建设 | 100 | 酒店主体施工 | 500 | 酒店主体完工
24 | G345舞钢段改建工程 | 交通局 | 尹集镇 杨庄乡 尚店镇 武功乡 | 2017.12-2019.12 | 75600 | 38000 | 完成总工程量的50% | 0 | 0 |  | 5686 | 5月14日已进行项目签约和项目启动仪式，土地勘界、附属物清点工作已完成，近期将进行附属物分户核对，签字认可及赔付工作 |  | 完成突击勘界、清点附属物等前期工作 |  | 计划开工建设 | 7600 | 完成总工程量的10%
25 | S327舞钢段改建工程 | 交通局 | 枣林镇 八台镇 铁山办 红山办 庙街乡 | 2017.12-2019.12 | 76500 | 22950 | 完成总工程量的30% | 0 | 0 |  |  | 5月14日已进行项目签约和项目启动仪式。近期将进行土地勘界及附属物清点工作 |  | 安全性评价及清点、勘界地面附属物 |  | 征地拆迁、开工前准备工作 |  | 计划开工建设
26 | 舞钢市静脉产业园 | 八台镇 | 八台镇 | 2017.10-2020.10 | 52500 | 15000 | 基础施工 | 360 | 445 |  |  | 1、土地已经完成调规。2、市里已经成立了领导小组。3、项目已经立项，正在环评。4、正在对外招商 | 355 | 1.土地已完成调规，2.市里已成立领导小组，3.项目已经立项、正在环评，4.正在对外招商 | 476 | 生活垃圾、绿化垃圾处理 | 383 | 基础设施建设规划内容，补充园区公用工程建设内容
27 | 舞钢市安全引水工程 | 水利局 | 八台镇 矿建街道 铁山街道 |  |  |  |  | 200 | 300 | 1000 | 600 | 项目建议书已批复，可研报告已编制完成，水量指标利用已经平顶山市人民政府批复同意，实地测量及线路查勘已完成；正在办理项目土地预审、规划选址意见书、文物、南办及水利厅的水量指标申请等立项所需必要手续 | 500 | 完成项目建议书的编制并上报批复，完成线路及水厂位置的初选，完成与燕山水库管理局的对接、完成我市线路及水厂的规划、文化、矿藏、用地等单位的对接，完成现场线路及水厂的实地勘测工作 | 800 | 完成可研报告和相关专题报告的编制工作，同时报市政府常委会研究同意由市水利局作为实施机构，报市PPP管理办公室对咨询公司进行招投标，并完成“物有所值”和“财政承受能力”两个报告的编制。完成“物有所值”和“财政承受能力”两个报告的审核及修稿，完成初步设计报告编制及相关专题的编制及审核，争取完成合同谈判及签署工作 | 1300 | 完成项目招标评审及招投标、合同签订等工作，开工前的三通一平，地面附属物清算及占地等工农关系协调，努力争取项目开工建设
28 | 浙商服装服饰产业转移项目 | 产业集聚区管委会 | 红山街道 |  | 60000 |  |  |  | 0
29 | 舞钢现代纺织服装产业基地项目 | 产业集聚区管委会 | 红山街道 |  | 80000 |  |  | 0 | 0
30 | 舞钢市35千伏及以上电力线路改造大修项目 | 供电分局 | 尚店镇 杨庄乡 尹集镇 | 2018.01-2018.12 | 741 | 741 | 竣工 | 0 | 0 | 0 |  | 正在等待项目批复，下半年实施 |  |  |  | 计划改造35千伏寺尚线施工前期协调 |  | 计划改造35千伏寺尚线施工
31 | 舞钢市供电中心营业大厅建设项目 | 供电分局 | 铁山街道 | 2018.01-2019.12 | 1200 | 1200 | 主体建设 | 0 | 0 |  |  | 正在办理选址意见书
32 | 舞钢中加钢铁有限公司高炉绿色化改造及转型升级项目 | 工信委 | 院岭街道 | 2018.07-2020.07 | 113000 | 38000 | 拆除三座旧高炉，新高炉基础完工，设备订购 | 0 | 0 |  | 0 | 项目总包招投标工作已结束，等待定标 | 0 | 无 | 200 | 主体工程基础建设 | 800 | 主体工程基础建设
33 | 独立工矿区中加矿业公司小韩庄搬迁项目 | 发改委 | 庙街乡 | 2018.06-2019.06 | 1200 | 800 | 主体完工 | 0 | 0 |  |  | 手续办理中
34 | 中唐空铁年购70万吨特种钢板及空铁轨道装备制造项目 | 工信委 | 红山街道 |  | 300000 | [5 empty] | 0
35 | 中原粮食集团物流园区 | 粮食局 | 红山街道 | 2018.6-2019.6 | 20000 | 12000 | 完成总工程的60％ |  | 0
36 | 枫帆养殖厂年出栏2.5万头生猪建设项目 | 枣林镇 | 枣林镇 | 2018.05-2019.12 | 26000 | 18000 | 主体建筑完工 | 60 | 100 | 200 |  | 做环评，平整土地 | 100 | 做环评，平整土地 | 300 | 厂房开工建设 | 800 | 厂房主体完工
37 | 中央预算内涉教项目 | 教体局 | 枣林镇 尚店镇 庙街乡 杨庄乡 院岭街道 | 2018.05-2019.12 | 4600 | 4600 | 完成教学楼主体工程 | 50 | 70 |  | 100 | 尚店镇初级中学和枣林镇中心小学建设项目正在前期准备阶段 | 200 | 前期手续 | 800 | 主体施工 | 1500 | 主体完工
38 | 香港伟才集团领袖山庄幼儿园 | 教体局 | 垭口街道 | 2018.3-2018.12 | 6000 | 6000 | 建成 | 0 | 0 |  | 0 | 前期洽谈 | 0 | 前期洽谈 | 0 | 前期洽谈 | 0 | 前期洽谈
39 | 舞钢市创建“四好”农村公路示范县建设项目 | 交通局 | 各乡镇 铁山街道 | 2018.09-2019.12 | 80000 | 20000 | 完成25％ |  |  |  |  | 道路勘测完毕，正在编制工程可行性研究报告 |  | 设计、评审、招标 |  | 筹备开工 |  | 开工建设
40 | 农产品批发市场 | 市场发展 服务中心 | 铁山街道 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 选址已确定，入驻协议已签订，规划设计方案已完成，正在进行前期手续办理和附属物清理，土地征收等群众工作
41 | 汽配园区 | 商务局 | 武功乡 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 目前项目投资商正和我市商谈项目落地后的一些事项，谈妥后立即签订入驻协议 |  | 边选址边招商 |  | 力争锁定项目投资企业 |  | 计划在完成选址的基础上使项目落地
42 | 舞钢欣天纺织有限公司年产4000吨高档纱线项目 | 产业集聚区管委会 |  | 2018.09-2019.10 | 15000 | 10000 | 厂房建设完成
43 | 舞钢市钢城路胡寨转盘至湖滨大道段大修工程 | 交通运输局 | 铁山街道、垭口街道、寺坡街道 | 2018.10-2019.4 | 10000 | 5000 | 完成总工程量的50%
44 | 舞钢市和谐精神医院建设项目 | 武功乡 |  | 2018.09——2019.05 | 4880 | 0 | 土地平整完毕，病房主体完工