## Sheet1
舞钢市 2019年度脱贫攻坚项目实施完成情况公示
序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 资金规模 | 建设周期 | 建设任务 | 责任单位 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制
1 | 舞钢市 | 尹集镇康庄村林果种植产业园及旅游服务项目 | 产业扶贫类 | 已建 | 尹集镇康庄村 | 308.8979 | 2019.06.03-2019.07.12 | 新修道路3500平方米，排水沟27米及石挡墙 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 改善该村1250人，其中贫困人口563人人居环境问题 | 群众参与评议监督、推动脱贫 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
2 | 舞钢市 | 尹集镇大刘庄村深度贫困村项目 | 基础设施类 | 已建 | 尹集镇大刘庄村 | 15.559 | 2019.05.10-2019.06.16 | 新建排水沟201米，安装钢筋混凝土污水管40米 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1420人，其中贫困人口717人的出行难问题 | 群众参与评议监督、推动脱贫 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
3 | 舞钢市 | 尹集镇姬庄村新修桥涵 | 基础设施类 | 已建 | 尹集镇姬庄村 | 11.455 | 2019.05.10-2019.06.16 | 新建浆砌石墙63米，新建溢流坝一座，新建三孔平板桥一座 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1420人，其中贫困人口717人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
4 | 舞钢市 | 尹集镇小王庄村深度贫困村项目 | 基础设施类 | 已建 | 尹集镇小王庄村 | 10.598 | 2019.05.10-2019.06.15 | 新建排水沟170米，新砌石墙107立方米 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1024人，其中贫困人口518人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
5 | 舞钢市 | 尹集镇清凉寺村新建主干路项目 | 基础设施类 | 已建 | 尹集镇清凉寺村 | 5.876 | 2019.05.10-2019.06.17 | 新建挡墙199米，安装污水管40米 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1396人，其中贫困人口569人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
6 | 舞钢市 | 尹集镇康庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尹集镇康庄村 | 10.4938 | 2019.06.20-2019.07.28 | 新建浆砌石墙32米，新修砼道路284平方米，新修转挡墙59.5米 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 改善该村1250人，其中贫困人口563人人居环境问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
7 | 舞钢市 | 尹集镇小王庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尹集镇小王庄村 | 18.246 | 2019.06.20-2019.07.28 | 新建排水沟111米，新修砼道路1000平方米，新修桥涵一座 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1024人，其中贫困人口518人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
8 | 舞钢市 | 尹集镇姬庄村河道治理项目 | 基础设施类 | 已建 | 尹集镇姬庄村 | 12.756 | 2019.06.20-2019.07.28 | 新修抛石砼溢流堰两座，安装桥护栏17.5米 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1420人，其中贫困人口717人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
9 | 舞钢市 | 尹集镇大刘庄村河道治理项目 | 基础设施类 | 已建 | 尹集镇大刘庄村 | 17.309 | 2019.06.25-2019.07.24 | 新治理河道54米，新砌排水沟87米 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1420人，其中贫困人口717人的出行难问题 | 群众参与评议监督、推动脱贫 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
10 | 舞钢市 | 尹集镇清凉寺村道路配套设施建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尹集镇清凉寺村 | 14.645 | 2019.06.20-2019.07.16 | 新改建桥涵一座，安装污水管451米 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1396人，其中贫困人口569人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
11 | 舞钢市 | 尹集镇大刘庄村人居环境建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尹集镇大刘庄村 | 19.289 | 2019.06.25-2019.07.24 | 新治理河道88米 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1420人，其中贫困人口717人的出行难问题 | 群众参与评议监督、推动脱贫 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
12 | 舞钢市 | 尹集镇清凉寺村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尹集镇清凉寺村 | 25 | 2019.06.20-2019.07.26 | 新修道路1346平方米，安装污水管40米 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1396人，其中贫困人口569人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
13 | 舞钢市 | 尹集镇军王村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尹集镇军王村 | 64.7649 | 2019.07.01-2019.07.20 | 新建C20混凝土道路1878平方米，宽3米 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决全村798人，其中贫困人口26人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
14 | 舞钢市 | 尹集镇清凉寺村肉鸽养殖产业项目 | 产业扶贫类 | 已建 | 尹集镇清凉寺村 | 60 | 2019.08.02-2019.08.31 | 新建鸽舍509.94平方米及配套设施，养殖肉鸽2000对 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 企业带贫的贫困群众 | 建成后每年可为村集体经济增加收入5万元。同时，吸纳该村贫困户进行生产经营，每年可新增务工收入近2万元 | 群众直接参与 | 发展村级集体经济带动贫困群众就近务工，实现受益分红，助推脱贫
15 | 舞钢市 | 枣林镇韦庄村香菇种植项目 | 产业扶贫类 | 已建 | 枣林镇韦庄村 | 35 | 2019.05.04-2019.06.13 | 香菇大棚4座 | 枣林镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 全村群众 | 增加村集体经济收入、带动贫困户就业，实现17户22人受益分红 | 贫困群众直接参与或受益分红 | 发展村级集体经济带动贫困群众就近务工或受益分红，助推脱贫
16 | 舞钢市 | 枣林镇袁庄村蔬菜大棚项目 | 产业扶贫类 | 已建 | 枣林镇袁庄村 | 50 | 2019.05.04-2019.06.30 | 长58米宽40.9米蔬菜大棚2座，混凝土道路一条，长27米宽4米厚0.15米 | 枣林镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 全村群众 | 增加村集体经济收入、带动贫困户就业，实现18户28人受益分红 | 贫困群众直接参与或受益分红 | 发展村级集体经济带动贫困群众就近务工或受益分红，助推脱贫
17 | 舞钢市 | 枣林镇徐庄村道路硬化及污水治理项目 | 基础设施类 | 已建 | 枣林镇徐庄村 | 20 | 2019.06.09-2019.08.30 | C25混凝土道路548平方米，排水沟116.64立方米 | 枣林镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村群众1372人，其中贫困人口490人生产生活出行出行难及污水排放问题 | 群众参与 监督、助 力脱贫 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
18 | 舞钢市 | 枣林镇安寨村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 枣林镇安寨村 | 80 | 2019.06.22-2019.07.06 | 新建道路1106.91立方米 | 枣林镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 全村群众 | 解决全村1738人其中贫困人口31人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
19 | 舞钢市 | 枣林镇后李村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 枣林镇后李村 | 60 | 2019.06.22-2019.07.02 | 新建道路728.48立方米 | 枣林镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 全村群众 | 解决全村932人，其中贫困人口29人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
20 | 舞钢市 | 枣林镇直李村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 枣林镇直李村 | 78.9645 | 2019.06.22-2019.07.07 | 新建道路6825.24平方米 | 枣林镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 全村群众 | 解决全村1430人，其中贫困人口33人的群众出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
21 | 舞钢市 | 枣林镇李堂村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 枣林镇李堂村 | 30 | 2019.06.22-2019.07.02 | 新建道路428.4立方米 | 枣林镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 全村群众 | 解决全村1186人，其中贫困人口38人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
22 | 舞钢市 | 庙街乡东营村桥梁及河道整治 | 基础设施类 | 已建 | 庙街乡东营村 | 40 | 2019.05.13-2019.06.13 | 新建桥2-3.00m*2.00明涵，浆砌石护坡上游75m,下游140m | 庙街乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 为两个自然村解决1536人，其中贫困人口768人的出行难问题及解决河道坍塌、环境脏乱差问题 | 群众参与评议监督 | 优化环境提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
23 | 舞钢市 | 庙街乡曹庄村茶园产业项目 | 产业扶贫类 | 已建 | 庙街乡曹庄村 | 20 | 购置时间2019.06.21 | 租赁进入产茶期的茶园25亩，租期25年 | 庙街乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 前5年每年增加村集体经济收入2.5万元，之后每5年根据实际情况另行商定租金 | 群众直接参与 | 带动贫困群众就近务工或受益分红
24 | 舞钢市 | 庙街乡干沟村排前路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 庙街乡干沟村 | 70 | 2019.06.22-2019.08.05 | 新建C20混凝土道路约6000平方米 | 庙街乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1562人，其中贫困人口71人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
25 | 舞钢市 | 庙街乡山和庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 庙街乡山和庄村 | 125 | 2019.06.22-2019.07.14 | 新建C25混凝土道路11000平方米 | 庙街乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1380人，其中贫困人口40人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
26 | 舞钢市 | 庙街乡刘沟村产业道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 庙街乡刘沟村 | 60.2597 | 2019.06.22-2019.08.05 | 新建C25混凝土道路800立方米 | 庙街乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 企业带贫的贫困群众 | 带动1000户每户每年增收350元 | 贫困群众直接参与 | 带动贫困群众增收脱贫
27 | 舞钢市 | 尚店镇顶门村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇顶门村 | 75 | 2019.05.05-2019.06.27 | C25混凝土道路1134立方米 | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决1168人，其中贫困人口507人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
28 | 舞钢市 | 尚店镇王庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇王庄村 | 135 | 2019.05.05-2019.06.15 | C25混凝土道路2064.1立方米 | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决1556人，其中贫困人口327人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
29 | 舞钢市 | 尚店镇王东村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇王东村 | 50 | 2019.05.05-2019.05.15 | C25混凝土道路5048平方米 | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村2297人，其中贫困人口1145人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
30 | 舞钢市 | 尚店镇后岗村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇后岗村 | 49 | 2019.06.17-2019.06.23 | C25混凝土道路616立方米 | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村群众1882人，其中贫困人口700人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
31 | 舞钢市 | 尚店镇顶门村人居环境整治项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇顶门村 | 20 | 2019.06.10-2019.06.30 | 新建0.6米深，净宽0.5m砖砌排水沟458.2m,铺设C30预制空心板盖板，沟壁1:3水泥砂浆抹面；埋设DN600钢筋混凝土管10.6m，埋设DN300混凝土管道5.4m，砌筑240mm厚砖砌挡墙150m | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决1168人，其中贫困人口507人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
32 | 舞钢市 | 尚店镇王东村环境整治项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇王东村 | 20 | 2019.06.10-2019.06.30 | 排水管道、挡墙、C25混凝土道路 | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村2297人，其中贫困人口1145人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
33 | 舞钢市 | 尚店镇魏安村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇魏安村 | 45 | 2019.06.25-2019.06.30 | C25混凝土道路572.3立方米 | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决1269人，其中贫困人口63人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
34 | 舞钢市 | 尚店镇杨庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇杨庄村 | 29 | 2019.06.18-2019.06.26 | C25混凝土道路1336米 | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决720人，其中贫困人口62人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
35 | 舞钢市 | 尚店镇大王庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇大王庄村 | 55 | 2019.06.25-2019.07.08 | C25混凝土道路709.4立方米 | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决868人，其中贫困人口48人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
36 | 舞钢市 | 尚店镇王老庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇王老庄村 | 29 | 2019.05.05-2019.06.15 | C25混凝土道路1000米 | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决1130人，其中贫困人口38人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
37 | 舞钢市 | 尚店镇下河村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇下河村 | 47 | 2019.06.25-2019.06.30 | C25混凝土道路595.8立方米 | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决1236人，其中贫困人口60人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
38 | 舞钢市 | 尚店镇贾沟村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇贾沟村 | 15 | 2019.06.18-2019.06.26 | C25混凝土道路252立方米 | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决1184人，其中贫困人口89人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
39 | 舞钢市 | 杨庄乡郜林村食用菌产业园建设项目 | 产业扶贫类 | 已建 | 杨庄乡郜林村 | 178.5236 | 2019.05.28-2019.06.26 | 新建冷库1座，钢结构860平方米，水泥路面1400平方米，排水沟150米 | 杨庄乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本乡群众 | 解决郜林、五座窑等5个行政村 267户798人，实现48户贫困户自主创业、3500人就近务工，带动每村集体经济收入3万元 | 贫困群众直接参与或受益分红 | 以产业园区为中心，集中管理、营销，带动贫困群众就近就业，自我发展或受益分红，增收助推脱贫
40 | 舞钢市 | 杨庄乡晁庄村集体产业发展中心建设项目 | 产业扶贫类 | 已建 | 杨庄乡晁庄村 | 20 | 2019.06.12-2019.07.11 | 单层工业钢结构厂房1座，长27米，宽13米 | 杨庄乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 帮助贫困群众增收脱贫 | 贫困群众直接参与或受益分红 | 带动贫困群众就近就业，助推脱贫
41 | 舞钢市 | 杨庄乡柏庄村集体经济香菇大棚建设项目 | 产业扶贫类 | 已建 | 杨庄乡柏庄村 | 20 | 2019.06.12-2019.07.11 | 香菇接种棚3个，种植棚3个，活动板房3间 | 杨庄乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 帮助贫困群众增收脱贫 | 贫困群众直接参与或受益分红 | 带动贫困群众就近就业，助推脱贫
42 | 舞钢市 | 杨庄乡龙泉村道路建设项目1 | 基础设施类 | 已建 | 杨庄乡龙泉村 | 40 | 2019.06.22-2019.07.21 | 新修C25道路3438平方米 | 杨庄乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1589人，其中贫困人口40人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
43 | 舞钢市 | 杨庄乡红石岗村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 杨庄乡红石岗村 | 55 | 2019.06.22-2019.07.21 | 新修C25道路728立方米 | 杨庄乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村800人，其中贫困人口62人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
44 | 舞钢市 | 杨庄乡长岭头村道路建设项目1 | 基础设施类 | 已建 | 杨庄乡长岭头村 | 45.9247 | 2019.06.22-2019.07.21 | 新修C25道路2180平方米 | 杨庄乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1289人，其中贫困人口37人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
45 | 舞钢市 | 杨庄乡袁老庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 杨庄乡袁老庄村 | 60 | 2019.06.22-2019.07.21 | 新修C25道路5098平方米 | 杨庄乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1116人，其中贫困人口46人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
46 | 舞钢市 | 八台镇后鲁村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 八台镇后鲁村 | 75 | 2019.06.25-2019.07.24 | 新建C25混凝土道路947立方米 | 八台镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1710人，其中贫困人口531人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
47 | 舞钢市 | 八台镇彦张村月季花繁殖基地 | 产业扶贫类 | 已建 | 八台镇彦张村 | 34.7889 | 2019.05.29-2019.06.28 | 1m宽生产路铺设；80mm厚夹心岩棉保温板管理房施工；五个温室基础浇筑及钢龙骨安装、塑料薄膜铺设安装；3m*2.5m铁艺大门及砖砌门柱施工；1.6m高铁艺围栏安装及购买月季花苗种植 | 八台镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 增加村集体经济5万元以上，解决贫困人员就近务工，实现16户贫困户36人受益分红3600元 | 贫困群众直接参与或受益分红 | 发展村级集体经济带动贫困群众就近务工或受益分红，助推脱
48 | 舞钢市 | 八台镇彦张村乡村旅游开发项目 | 产业扶贫类 | 已建 | 八台镇彦张村 | 20 | 2019.06.19-2019.07.18 | 乡村旅游开发项目配套设施建设 | 八台镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 增加村集体经济2万元以上，解决3名贫困人员就近务工，实现16户贫困户36人受益分红1000元 | 群众直接参与 | 带动贫困群众就近务工或受益分红
49 | 舞钢市 | 八台镇孟庄村河道治理建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 八台镇孟庄村 | 66.5036 | 2019.06.19-2019.07.18 | 村内河道治理等 | 八台镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫 | 群众参与 监督、助 力脱贫 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
50 | 舞钢市 | 八台镇孟庄村肉鸽养殖建设项目 | 产业扶贫类 | 已建 | 八台镇孟庄村 | 60 | 2019.08.02-2019.08.31 | 新建鸽舍509.94平方米及配套设施，养殖肉鸽2000对 | 八台镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 企业带贫的贫困群众 | 每年可为村集体经济增加收入3万元。同时，吸纳该村贫困户务工，每年可新增务工收入近3万元 | 群众直接参与 | 发展村级集体经济带动贫困群众就近务工或受益分红，助推脱贫
51 | 舞钢市 | 八台镇小唐村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 八台镇小唐村 | 40 | 2019.06.22-2019.07.21 | 新建793.3米C25混凝土道路 | 八台镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1625人，其中贫困人口37人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
52 | 舞钢市 | 八台镇石桥杨村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 八台镇石桥杨村 | 50 | 2019.06.22-2019.07.21 | 新建1016米C25混凝土道路 | 八台镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1089人，其中贫困人口28人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
53 | 舞钢市 | 八台镇张宽庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 八台镇张宽庄村 | 55 | 2019.06.22-2019.07.21 | 新建1132米C25混凝土道路 | 八台镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1454人，其中贫困人口38人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
54 | 舞钢市 | 铁山办付庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 铁山办付庄村 | 69.7 | 2019.06.20-2019.07.19 | 新建C25混凝土道路约2463.2平方米及400米配套排水系统，桥面铺设C30混凝土，桥面建设面积约38平方米 | 铁山办事处 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决本村1324人，其中贫困人口597人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
55 | 舞钢市 | 武功乡小柴庄村花卉温室大棚建设项目 | 产业扶贫类 | 已建 | 武功乡小柴庄村 | 60 | 2019.05.06-2019.06.06 | 8*70米，单体冷棚2栋；10*70米全钢架日光温室棚2栋，园区配套（大门配电灌溉道路工房） | 武功乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 增加村集体经济3万元以上，解决贫困人员就近务工，实现15户贫困户28人受益分红3600元 | 贫困群众直接参与或受益分红 | 发展村级集体经济带动贫困群众就近务工或受益分红，助推脱贫
56 | 舞钢市 | 武功乡刘庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 武功乡刘庄村 | 25 | 2019.06.13-2019.06.16 | 新修道路1840.5平方、厚0.18米 | 武功乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1234人，其中贫困人口35人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
57 | 舞钢市 | 武功乡曹庄村人居环境改善建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 武功乡曹庄村 | 18.7153 | 2019.06.14-2019.09.15 | 新修道路1425.5平方 | 武功乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1567人，其中贫困人口480人的生产、生活出行出行难问题 | 群众参与 监督、助 力脱贫 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
58 | 舞钢市 | 武功乡大李庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 武功乡大李庄村 | 25 | 2019.06.22-2019.07.01 | 新修道路2180.9平方、厚0.15米 | 武功乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村989人，其中贫困人口32人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
59 | 舞钢市 | 武功乡同官李村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 武功乡同官李村 | 67 | 2019.06.22-2019.07.03 | 新修道路5837.3平方、厚0.15米 | 武功乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1560人，其中贫困人口44人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
60 | 舞钢市 | 武功乡后营村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 武功乡后营村 | 78 | 2019.06.22-2019.07.05 | 新修道路6785.2平方、厚0.15米 | 武功乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1780人，其中贫困人口25人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
61 | 舞钢市 | 武功乡武功村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 武功乡武功村 | 58 | 2019.06.22-2019.07.20 | 新修道路429米。其中297米长，厚0.18米，宽6米；长132米，厚0.15米，宽3米；排水沟574米及盖板 | 武功乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1783人，其中贫困人口29人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
62 | 舞钢市 | 矿建办张楼村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 矿建办张楼村 | 100 | 2019.06.20-2019.07.08 | 厚0.15米，C25混凝土道路8413平方米 | 矿建办事处 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1526人，其中贫困人口46人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
63 | 舞钢市 | 红山办营街村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 红山办营街村 | 46.8 | 2019.06.23-2019.07.22 | 厚0.15米，C25混凝土道路3590平方米 | 红山办事处 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1280人，其中贫困人口6人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
64 | 舞钢市 | 产业扶持到户增收项目 | 产业扶贫类 | 已建 | 符合到户增收项目建设条件的贫困户 | 945 | 2019.06-2019.12 | 采取入股企业（合作社）股份帮扶模式，贫困户自愿申请，）相关乡镇街道与企业（合作社）签订带贫协议，贫困户与企业（合作社）签订股份帮扶协议，经双方同意认可，将贫困户到户增收项目补贴资金，交付给企业作为贫困户的入股收益资金。 | 扶贫办 | 财政专项扶贫资金 | 全市脱贫享受政策的建档立卡贫困户（不含2014、2015年脱贫户）和未脱贫的建档立卡贫困户 | 全市脱贫享受政策的建档立卡贫困户（不含2014、2015年脱贫户）和未脱贫的建档立卡贫困户每户2200元经济收入 | 直接补贴 | 鼓励提高企业带贫积极性，带动贫困人口增收脱贫
65 | 舞钢市 | 增收奖补项目 | 产业扶贫类 | 已建 | 项目所在地 | 375.1978 | 2019.03-2019.12 | 对贫困户种(养)殖业，服务加工业，务工收入等按补助标准补助，激发贫困户勤劳致富的动力，增加收入，实现脱贫。 | 扶贫办 | 财政专项扶贫资金 | 享受政策的贫困户 | 按文件标准执行 | 直接补贴 | 贫困户增收创收，助力脱贫
66 | 舞钢市 | 2019年度革命老区项目 | 基础设施类 | 已建 | 项目所在地 | 100 | 2019.06-2019.07 | 武功乡大李庄生产路、庙街乡人头山杨树湾道路、尹集镇尹集村生产路；铁山办找子营村田庄桥、铁山办付庄村泥河孙组桥、尚店镇潘楼村火神庙东桥、西桥、尚店镇王庄村贯沟南桥、尹集镇尹集村排水、桥涵 | 老促会 | 财政专项扶贫资金 | 项目建设村群众 | 解决项目所在村群众出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
67 | 舞钢市 | 杨庄乡龙泉村道路建设项目2 | 基础设施类 | 已建 | 杨庄乡龙泉村 | 22 | 2019.09-2019.10 | 道路建设 | 老促会 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1589人，其中贫困人口40人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
68 | 舞钢市 | 杨庄乡长岭头村道路建设项目2 | 基础设施类 | 已建 | 杨庄乡长岭头村 | 25 | 2019.09-2019.10 | 道路建设 | 老促会 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1289人，其中贫困人口37人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
69 | 舞钢市 | 饮水安全项目 | 基础设施类 | 已建 | 项目所在地 | 272.038 | 2019.07.13-2019.08.24 | 3个乡镇6个贫困村14个组，共射极697户，2700多人，其中潜水泵1套，稳压罐1套，消毒设备1套，井房1间，维修井两眼，铺设管道工69495米 | 水利局 | 财政专项扶贫资金 | 项目建设村贫困群众 | 解决贫困群众安全饮水问题 | 群众直接参与 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
70 | 舞钢市 | 舞钢市2019年农村饮水安全提升工程（打井工程） | 基础设施类 | 已建 | 项目所在地 | 150 | 2019.08.29-2019.10.25 | 打井6眼，配水泵6套，加压设备6套 | 水利局 | 财政专项扶贫资金 | 项目建设村贫困群众 | 解决贫困群众安全饮水问题 | 群众直接参与 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
71 | 舞钢市 | 舞钢市2019年农村饮水安全提升工程（尹集镇） | 基础设施类 | 已建 | 项目所在地 | 127.1 | 2019.08.29-2019.10.18 | 饮水管网铺设及相关配套等 | 水利局 | 财政专项扶贫资金 | 项目建设村贫困群众 | 解决贫困群众安全饮水问题 | 群众直接参与 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
72 | 舞钢市 | 舞钢市2019年农村饮水安全提升工程（尚店镇） | 基础设施类 | 已建 | 项目所在地 | 264.8868 | 2019.08.29-2019.10.18 | 饮水管网铺设及相关配套等 | 水利局 | 财政专项扶贫资金 | 项目建设村贫困群众 | 解决贫困群众安全饮水问题 | 群众直接参与 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
73 | 舞钢市 | 尹集镇梁庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尹集镇梁庄村 | 45 | 2019.11.09-2019.11.19 | 新修道路3958平方米 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1860人，其中贫困人口571人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
74 | 舞钢市 | 尹集镇姬庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尹集镇姬庄村 | 33.8 | 2019.11.09-2019.11.19 | 新修道路620米 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1420人，其中贫困人口717人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
75 | 舞钢市 | 尚店镇丁庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇丁庄村 | 38 | 2019.11.09-2019.11.18 | C25混凝土道路756立方米 | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决1486人，其中贫困人口48人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
76 | 舞钢市 | 尚店镇潘楼村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇潘楼村 | 20 | 2019.11.07-2019.11.18 | C25混凝土道路396.9平方米 | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决1008人，其中贫困人口32人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
77 | 舞钢市 | 杨庄乡吴庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 杨庄乡吴庄村 | 55.2854 | 2019.11.09-2019.11.16 | 新修C25道路691.5立方米 | 杨庄乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村2230人，其中贫困人口261人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
78 | 舞钢市 | 杨庄乡郜林村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 杨庄乡郜林村 | 41 | 2019.11.09-2019.11.21 | 新修C25道路529立方米 | 杨庄乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1850人，其中贫困人口701人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
79 | 舞钢市 | 杨庄乡叶楼村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 杨庄乡叶楼村 | 33.5697 | 2019.11.09-2019.11.20 | 新修C25道路433.7立方米 | 杨庄乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1279人，其中贫困人口32人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
80 | 舞钢市 | 杨庄乡瓦房沟村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 杨庄乡瓦房沟村 | 38.5737 | 2019.11.09-2019.11.18 | 新修C25道路485立方米 | 杨庄乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1250人，其中贫困人口61人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
81 | 舞钢市 | 杨庄乡晁庄村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 杨庄乡晁庄村 | 34.2355 | 2019.11.09-2019.11.18 | 新修C25道路453立方米 | 杨庄乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1850人，其中贫困人口701人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
82 | 舞钢市 | 武功乡刘庄村道路建设项目（第二批） | 基础设施类 | 已建 | 武功乡刘庄村 | 36.2905 | 2019.11.09-2019.11.14 | 新修道路474.3立方，厚0.18米 | 武功乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1234人，其中贫困人口35人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
83 | 舞钢市 | 武功乡滚河孙村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 武功乡滚河孙村 | 52.8 | 2019.11.09-2019.11.16 | 新修道路675立方，厚0.15米 | 武功乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1271人，其中贫困人口11人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
84 | 舞钢市 | 尹集镇楼房湾村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尹集镇楼房湾村 | 81.5 | 2019.11.09-2019.11.20 | 新修道路6707平方米 | 尹集镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1871人，其中贫困人口45人的出行难问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
85 | 舞钢市 | 庙街乡郭洼村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 庙街乡郭洼村 | 36.5 | 2019.11.09-2019.11.15 | 新建C20混凝土道路约470立方米 | 庙街乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村746人，其中贫困人口27人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
86 | 舞钢市 | 尚店镇马岗村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇马岗村 | 15 | 2019.11.07-2019.11.18 | C25混凝土道路252平方米 | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决1347人，其中贫困人口72人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
87 | 舞钢市 | 尚店镇后岗村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇后岗村 | 110 | 2019.11.09-2019.11.19 | C25混凝土道路14389平方米 | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决该村1882人，其中贫困人口700人的出行难问题 | 群众监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
88 | 舞钢市 | 尚店镇王西村道路建设项目 | 基础设施类 | 已建 | 尚店镇王西村 | 41 | 2019.11.09-2019.11.18 | C25混凝土道路3509.72平方米 | 尚店镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 本村群众 | 解决1975人，其中贫困人口38人的出行问题 | 群众参与评议监督 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫
89 | 舞钢市 | 小额贴息 | 其它 | 已建 | 各乡镇办相关贫困户 | 71.0495 | 2019.01-2019.12 | 对按时还款的贫困户全额贴息，带贫企业按贷款金额的2%贴息 | 扶贫办 | 财政专项扶贫资金 | 使用小额贷的贫困户及带贫企业 | 减轻112户贫困户、4家带贫企业贷款利息负担 | 直接参与 | 直接减轻贫困户及带贫企业小额贷利息负担
90 | 舞钢市 | 产业带贫补贴项目 | 产业扶贫类 | 已建 | 项目所在地 | 1.7 | 2019.08.30 | 企业带贫奖补 | 扶贫办 | 财政专项扶贫资金 | 带贫企业 | 按文件标准执行 | 直接补贴 | 鼓励提高企业带贫积极性，带动贫困人口增收脱贫
91 | 舞钢市 | 项目监理费 | 其它 | 已建 | 项目所在地 | 45.483 | 2019.01-2019.12 | 监理2019年批复的工程项目 | 扶贫办 | 财政专项扶贫资金 | 项目建设村贫困群众 | 保障项目建设质量 | 群众参与监督 | 提升监督保障
92 | 舞钢市 | 雨露计划 | 其它 | 已建 | 全市符合条件的贫困学生贫困人口 | 115.2 | 2019.01-2019.12 | 包括短期技能培训和职业教育两类 | 扶贫办 | 财政专项扶贫资金 | 304个贫困学生,167个青壮劳动力 | 减轻304个贫困学生学业负担3000元,167个青壮劳动力转移就业 | 直接补贴 | 直接减轻贫困家庭负担
93 | 舞钢市 | 产业奖补 | 产业扶贫类 | 已建 | 项目所在地 | 960 | 茶园购置日期：2019.11.23肉鸽：2019.07.18-2019.10.20 | 企业带贫奖补 | 扶贫办 | 财政专项扶贫资金 | 增加村集体经济，带动贫困户增收脱贫 | 按文件标准执行 | 评议、监督 | 鼓励提高企业带贫积极性，带动贫困人口增收脱贫
94 | 舞钢市 | 尹集镇李庄农村饮水安全应急水源工程 | 基础设施类 | 已建 | 项目所在地 | 9 | 2019.11.24-2019.11.29 | 铺设200PE管道170M,增加增压泵，配电箱，安装阀门，铺设电缆等 | 水利局 | 财政专项扶贫资金 | 项目建设村贫困群众 | 解决贫困群众安全饮水问题 | 群众直接参与 | 提升改善贫困群众生产生活基础设施条件，助推脱贫